|  | Приложение № 12 к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 23.01.2026 № 21-п/26 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2026 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Я.Д. – вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Органова Е.А. – исполняющий обязанности начальника Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский городской округ | Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |
| Целевые группы | Обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных организаций |  |  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту |  | % | 100 | Муниципальный проект не реализовывался | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Углегорского Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам для обучающихся и педагогического состава общеобразовательных организаций Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение предметных кабинетов планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение актуальных технических возможностей массового использования электронных сервисов в сфере образования | Процент | 100 | Муниципальный проект не реализовывался | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» всего, в том числе: | 4568,2 | 0,0 | 0,0 | 4568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2487,4 | 0,0 | 0,0 | 2487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Оснащение предметных кабинетов планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом» | 4568,2 | 0,0 | 0,0 | 4568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2487,4 | 0,0 | 0,0 | 2487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам для обучающихся и педагогического состава общеобразовательных организаций Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Оснащение предметных кабинетов планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Приобретение планшетных компьютеров в общеобразовательные организации | Ежегодно по мере приобретения | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Реквизиты муниципальных контрактов. Реквизиты актов приема-передачи |