Приложение № 1

к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 27.07.2026 № 405-п/26

Приложение № 1

к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 04.03.2025 № 209-п/25

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Не имеются |
| Участники | Не имеются |
| Период реализации | 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение 100% доступности сведений о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области для оперативной аналитики и управления к 2027 году. Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году. Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90% к 2030 году. Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 469 990,2 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445; Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 / Государственная программа Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.06.2023 № 268 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

в Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Цель 1. Обеспечение 100% доступности сведений о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области для оперативной аналитики и управления к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления | Проц. | 50 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, а также муниципального управления |
| Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Не предусмотрено |
| Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области а с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. | 76,6 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Не предусмотрено |
| Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | 22,1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Не предусмотрено |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |
| 1.1. | Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Повышение эффективности муниципальных расходов, расширение участия населения в решении вопросов местного значения | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств |
| 1.2. | Создание условий для развития общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Улучшена инфраструктура и материально – техническая база муниципальных образовательных учреждений, приведены в соответствие современным требованиям к обучению, комфортному пребыванию и безопасным условиям обучения и воспитания детей | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |
| 2.1. | Создание оптимальных условий для своевременного и качественного формирования и исполнения местного бюджета, формирования бюджетной открытости | Принятия решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; обеспечение реализаций муниципальных функций и полномочий; своевременное формирование бюджетной отчетности, обеспечение выполнения бюджетного задания по увеличению доходов в местный бюджет | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента |
| 2.2. | Методологическое обеспечение формирования и исполнения местного бюджета, обеспечение открытости бюджетных данных | Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса, предоставление информации о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном формате для граждан, а также совершенствование форм и подходов его представления; повышение качества планирования и исполнения главными администраторами и главными распорядителями бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента |
| 2.3. | Организация формирования резервного фонда администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов и расходов на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |
| 3.1. | Сохранение высокой долговой устойчивости Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Обеспечены приемлемые и экономически обоснованные объем и структура муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области, исполнение долговых обязательств своевременно и в полном объеме | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Финансовое управление Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |
| 4.1. | Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | Достижение значений показателей, установленных муниципальной программой | Не предусмотрен |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа всего, в том числе: | 86 739,6 | 121 085,6 | 70 498,9 | 64 271,9 | 63 697,1 | 63 697,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 23 514,7 | 22 359,3 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 |
| местный бюджет | 63 134,9 | 98 676,3 | 52 998,9 | 46 771,9 | 46 197,1 | 46 197,1 |
| внебюджетные источники | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Углегорского муниципального округа Сахалинской области» всего, в том числе: | 23 955,3 | 22 636,0 | 17 677,1 | 17 677,1 | 17 677,1 | 17 677,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 23 514,7 | 22 359,3 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 |
| местный бюджет | 350,6 | 226,7 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| внебюджетные источники | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» | 21 254,3 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 254,3 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» | 35,4 | 18 704,0 | 14 364,0 | 8 137,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,4 | 18 704,0 | 14 364,0 | 8 137,0 | 200,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 41 494,6 | 39 745,6 | 38 457,8 | 38 457,8 | 35 820,0 | 35 820,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41 494,6 | 39 745,6 | 38 457,8 | 38 457,8 | 35 820,0 | 35 820,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение 100% доступности сведений о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области для оперативной аналитики и управления к 2027 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  | 0,1 |  |
| 3. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 80 |  |  |
| 4. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |

в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение 100% доступности сведений о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области для оперативной аналитики и управления к 2027 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 80 |  |  |
| 4. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |

в 2027 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение 100% доступности сведений о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области для оперативной аналитики и управления к 2027 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  | 0,1 |  |
| 3. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 85 |  |  |
| 4. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |

в 2028 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  | 0,1 |  |
| 2. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 85 |  |  |
| 3. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |

в 2029 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  | 0,1 |  |
| 2. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 90 |  |  |
| 3. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |

в 2030 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств, до 0,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | Проц. |  |  | 0,1 |  |
| 2. | Цель 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента до 90 % к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области с высоким уровнем качества финансового менеджмента | Проц. |  | 90 |  |  |
| 3. | Цель 4. Сохранение соотношения муниципального долга Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне, не превышающем 50% до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | Проц. | До 50 | До 50 | До 50 | До 50 |