Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 16.10.2024 № 874-п/24

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ВОЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ УСЛУГИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Углегорского городского округа (отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи) |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | КПМ | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности | иной | Количество убыточных предприятий не увеличивается | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» |  |  |  |
| 1. Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности |  |  |  |
| - Проверка полноты и правильности оформления поступившего пакета документов | до 7 рабочих дней | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи Углегорского городского округа | Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии |
| - Оформление принятого решения о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии | до 3 рабочих дней | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи Углегорского городского округа | Распоряжение администрации Углегорского городского округа |
| - Уведомление получателя субсидии и заключение соглашения на предоставлении субсидии | до 3 рабочих дней | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи Углегорского городского округа | Предоставление субсидии на возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности |