|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Реализация молодежной политики  в Углегорском муниципальном округе  Сахалинской области», утвержденной  постановлением администрации Углегорского  муниципального округа Сахалинской области  от 02.02.2026 № 38-п/26 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Капитальный ремонт здания для муниципального автономного учреждения «Центр молодёжных инициатив «РОСТ»»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт здания для муниципального автономного учреждения «Центр молодёжных инициатив «РОСТ» | Срок начала и окончания проекта:  01.01.2026-10.09.2026 |
| Куратор муниципального проекта[[1]](#endnote-1) | Круглова Полина Валерьевна – исполняющий обязанности вице-мэра Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Руководитель муниципального проекта[[2]](#endnote-2) | Ременникова Оксана Владимировна – начальник организационно-контрольного отдела администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Повышение уровня технического состояния здания |

2. Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | | Период (год, квартал, месяц) | | | | | |
| Значение | Дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Капитальный ремонт здания для молодёжного центра | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Капитальный ремонт здания для молодёжного центра | 10.09.2026 | Повышение уровня технического состояния здания |

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1.1. | Муниципальный проект Капитальный ремонт здания (всего), в том числе: | 0 | 57 444,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 444,8 |
| 1.2. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 0 | 56 870,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 870,3 |
| 1.3. | бюджет муниципального образования | 0 | 574,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,5 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Капитальный ремонт здания для муниципального автономного учреждения «Центр молодёжных инициатив «РОСТ»»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | | | |
| 1. Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт здания» |  |  |  |
| * 1. Разработка проектной документации | 1. Поиск и определение подрядчика на выполнение работ по разработке ПСД – до 12.11.2025 2. Процедура разработки ПСД – до 25.11.2025 | МАУ «ЦМИ РОСТ»,  МКУ «Контрактная служба» УМО СО |  |
| 1.2. Согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт в ОАУ «РЦЦС Сахалин» | До 20.12.2025 | МАУ «ЦМИ РОСТ»,  МКУ «Управление  капитального строительства» УМО СО | Локально-сметный расчёт на капитальный ремонт здания г. Углегорск, ул. Заводская д. 2В разработан |
| 1.3. Размещение плана закупок на платформе | До 15.02.2026 | МАУ «ЦМИ РОСТ»,  МКУ «Контрактная служба» УМО СО |  |
| 1.4. Закупочные процедуры, определение подрядчика, заключение договоров на проведение ремонтных работ | До 15.03.2026 | МАУ «ЦМИ РОСТ»,  МКУ «Контрактная служба» УМО СО |  |
| 1.5. Приобретение строительного материала, подготовка площадки к ремонту поставщиком | С 15.03.2026 по 15.04.2026 |  |  |
| 1.6. Выполнение работ по капитальному ремонту здания | С 15.03.2026 по 31.08.2026 | МАУ «ЦМИ РОСТ» |  |
| 1.7. Приёмка выполненных работ | До 10.09.2026 | МАУ «ЦМИ РОСТ»,  МКУ «Управление  капитального строительства» УМО СО |  |

|  |
| --- |
|  |

1. Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта. [↑](#endnote-ref-1)
2. Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта. [↑](#endnote-ref-2)