|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа СО от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Благоустройство дворовых территорий (ямочный ремонт)»

1. Общие положения

| Устройство комплексных игровых площадок |  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Патрушев Константин Олегович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шарифов Евгений Альфирович |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |

- Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Благоустроенные дворовые территории | 18 | 30.10.2024 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий (ямочный ремонт) | 31.10.2025 | Благоустроенные дворовые территории |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий (всего), в том числе: | 10 309,30 | 20 618,60 | 20 618,60 | 0 | 0 | 0 | 51 546,50 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 309,30 | 618,60 | 618,60 | 0 | 0 | 0 | 1 546,50 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 10 309,30 | 20 618,60 | 20 618,60 | 0 | 0 | 0 | 51 546,50 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) |  | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| бюджет муниципального образования |  | 309,30 | 618,60 | 618,60 | 0 | 0 | 0 | 1 546,50 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «утверждение реестра дворовых территорий, подлежащих благоустройству» | до 01 марта ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО | Реестр |
| 1.2. Контрольная точка «подготовка локально-сметных расчетов на утвержденные территории» | до 15 марта ежегодно | МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО, отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО | Локально-сметные расчеты |
| 1.3. Контрольная точка «заключение договора подряда»» | до 01 мая ежегодно | МБУ «УДТХ» УМО СО | Договора подряда |
| 1.4. Контрольная точка «приемка выполненных работ на общественных территориях» | до 01 августа ежегодно | МБУ «УДТХ» УМО СО | Акт сдачи- приемки выполненных работ |
| 1.5. Контрольная точка «оплата за выполненные работы» | до 31 декабря ежегодно | МБУ «УДТХ» УМО СО | Платежное поручение |