|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 02.02.2026 № 42-п/26 |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области  от 05.02.2025 № 100-п/25 |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

*Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области*

1. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан | 01.01.2025 | Срок начала и окончания проекта | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | *Турский Г.В.* | | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Шарифов Е.А.* | | | |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | *- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные специализированными организациями;*  *- модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;*  *- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;*  *- обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве;*  *- обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления и подведомственных учреждений в реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.* | | | |

1. Цель и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | | Период (год, квартал, месяц) | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | 96,8% | 2024 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка проектно-изыскательской документации | 0 ед | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество аварий на инженерных сетях | 3 ед | 2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенной техники для нужд-жилищно-коммунального хозяйства | 0 ед | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | 1,57/6 км/шт | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 ед. | 2024 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Приобретение евроконтейнеров | 0 шт | 2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2030 | Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг. |
| 2. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2025-2030 | Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и снижение аварийных ситуаций |
| 3. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 2025-2030 | Снижены аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры и повышена надежность их работы |
| 4. | Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства | 2025-2030 | Повышены надежность объектов электросетевого хозяйства |
| 5. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующими нормами | 2025-2030 | Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов обустроены в соответствии с действующими нормами. Приобретены евроконтейнеров. |

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации  (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
|  | *Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области* | | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | 9 987,9 | 15 034,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 022,5 | |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 9 688,2 | 14 583,5 |  |  |  |  | 24 271,7 | |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 299,7 | 451,1 |  |  |  |  | 750,8 | |
| 1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 100 769,3 | 50 951,5 | 42 092,7 | 45 999,7 | 0 | 0 | 239 813,2 | |
| 2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 96 473,8 | 49 422,9 | 40 829,9 | 44 619,7 | 0 | 0 | 231 346,3 | |
| 2.2. | бюджет муниципального образования | 4 295,5 | 1 528,6 | 1 262,8 | 1 380,0 | 0 | 0 | 8 467,2 | |
| 2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 3. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4. | Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 5. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующими нормами | 0 | 7 072,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 072,3 | |
| 5.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 6 860,0 |  |  |  |  | 6 860,0 | |
| 5.2 | бюджет муниципального образования |  | 212,3 |  |  |  |  | 212,3 | |
| 5.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | 110 757,2 | 73 058,4 | 42 092,7 | 45 999,7 | 0 | 0 | 271 908,0 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 106 162,0 | 70 866,4 | 40 829,9 | 44 619,7 | 0 | 0 | 262 478,0 | |
| бюджет муниципального образования | | 4 595,2 | 2 192,0 | 1 262,8 | 1 380,0 | 0 | 0 | 9 430,0 | |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  | |