|  | Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», от 12.11.2025 № 795-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Стимулирование привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных, государственных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области, поднятие престижа района в глазах населения»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договору, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области и участником программы | МО | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
|  | Количество привлеченных специалистов | МО | Чел. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области; управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Стимулирование привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных, государственных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области, поднятие престижа района в глазах населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договору, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области и участником программы» | Осуществление текущей деятельности | Поднятие престижа района в глазах населения, стимулирование студентов, жителей УМО СО, заключивших договор с администрацией УМО СО с обязательством после окончания ВУЗа отработать в муниципальном, государственном учреждении округа не менее 5 (пяти) лет для работы в муниципальных, государственных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области, посредством ежемесячной выплаты в течении 9 месяцев (сентябрь – май). | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Мероприятие «Компенсация проезда жителям УМО СО, являющихся студентами высших образовательных учреждений РФ, заключившие договор с администрацией УМО СО» | Осуществление текущей деятельности | Оплата проезда к месту обучения и обратно, для студентов, получателей ежемесячной выплаты, один раз в год, но не более 30 000 тыс. рублей | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для закрепления необходимых кадров в учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие «Количество привлечённых специалистов для работы в государственных, муниципальных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | Осуществление текущей деятельности | Заключение договоров жителями УМО СО, являющихся студентами высших образовательных учреждений РФ, заключившие договор с администрацией УМО СО с обязательством после окончания ВУЗа отработать в муниципальном, государственном учреждении округа не менее 5 (пяти) лет по специальностям, являющимся необходимыми для муниципальных, государственных учреждений в соответствии с Перечнем должностей (профессий). | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных, государственных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области, поднятие престижа района в глазах населения» всего, в том числе: | 432,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,0 | 216,0 |
| Мероприятие № 1 «Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области и участником программы» | 432,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,0 | 216,0 |
| Мероприятие № 2 «Компенсация оплаты проезда жителям УМО СО, являющихся студентами высших образовательных учреждений РФ, заключившие договор с администрацией УМО СО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 432,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,0 | 216,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Стимулирование привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных, государственных учреждениях Углегорского муниципального округа Сахалинской области, поднятие престижа района в глазах населения» |  |  |  |
| 1. Мероприятие «Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области и участником программы» |  |  |  |
| 1.1. Изучение потребности государственных, муниципальных учреждений Углегорского муниципального округа Сахалинской области в специалистах | 01 марта ежегодно | Полянский Е.В., и.о. начальника отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области; Органова Е.А., и.о. начальника управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Сведения в электронном виде в формате электронных таблиц Excel |
| 1.2. Составление списка будущих студентов, желающих заключить договор с администрацией УМО СО с обязательством после окончания ВУЗа отработать в муниципальном, государственном учреждении округа не менее 5 (пяти) лет по специальностям, являющимся необходимыми для муниципальных, государственных учреждений в соответствии с Перечнем должностей (профессий). | до 01 мая ежегодно | Полянский Е.В., и.о. начальника отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области; Органова Е.А., и.о. начальника управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Сведения в электронном виде в формате электронных таблиц Excel |
| 1.3. Сбор документов от студентов для предоставления выплаты | до 10 сентября ежегодно | Полянский Е.В., и.о. начальника отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области; Органова Е.А., и.о. начальника управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Письмо администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области на претендентов, согласно составленному списку |
| 1.4. Заседание комиссии по отбору участников муниципальной программы | до 20 сентября | Петрова Я.Д., вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Протокол заседания комиссии |
| 1.5. Заключение договора с участниками муниципальной программы, согласно протоколу заседания комиссии | 25 сентября ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Распоряжение администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области; договор о материальной поддержке студента из числа выпускников общеобразовательных учреждений Углегорского муниципального округа Сахалинской области, обучающегося по специальности, являющейся необходимой для государственных, муниципальных учреждений Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 1.6. Ежемесячные выплаты участникам программы материальной поддержки в размере 12000 рублей согласно договору, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области и участником программы, в течении 9 месяцев (с сентября по май) | До 10 числа ежемесячно | Ковалева Т.В., руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Платежное поручение |
| 2. Мероприятие «Компенсация оплаты проезда жителям УМО СО, являющихся студентами высших образовательных учреждений РФ, заключившие договор с администрацией УМО СО» |  |  |  |
| 2.1. Сбор документов на выплату компенсации оплаты проезда к месту учебы и обратно, для участников муниципальной программы, получателей материальной поддержки, один раз в год, но не более 30 000 тыс. рублей. | До 10 июля ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Письмо администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области в адрес участников муниципальной программы |
| 2.2. Выплата компенсации проезда участникам муниципальной программы, получателям материальной поддержки, один раз в год, но не более 30 000 тыс. рублей. | До 20 июля ежегодно | Ковалева Т.В., руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Платежное поручение |