Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский муниципальный округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие	материалы	к	схеме	теплоснабжения,	являющиеся	ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

3

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

4

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

Глава 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИЮ	7

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	7

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	21

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций	24

    - Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений	24

    - Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества

теплоснабжения	25

  - Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем

теплоснабжения	26

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	26

    - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	27

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)

модернизации систем теплоснабжения	31

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения Углегорского городского округа предусматриваются:

- Строительство новых источников тепловой энергии в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области;

- Капитальный ремонт и замена установленного оборудования на источниках Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов).

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2023. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый   и	достаточный	для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах 1 и 2.

Определение затрат на реализацию мероприятий по замене котлоагрегатов выполнены на основании технико-коммерческого предложения от компании ООО «ЛМЗ ЭНЕРГИЯ» с учетом их опыта поставки на объекты системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа. Для корректировки стоимости были использованы территориальные коэффициенты из НЦС-81-02-19-2023 для перехода цен от базового района к уровню цен Сахалинской области. Технико- коммерческое предложение от компании ООО «ЛМЗ ЭНЕРГИЯ» представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1.	Технико-коммерческое предложение от компании ООО «ЛМЗ ЭНЕРГИЯ»

Таблица 1. Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1 и 2, тыс. руб (с НДС)

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия предусмотренные Сценарием 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | - | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка частотно- регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - | 2797,2 | 2797,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - | 1215 | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 29208,8 | 6232 | 22976,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 13353,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13353,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС - 1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 6857,88 | 0 0 | 0 | 0 | 6857,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 | Замена | 579,54 |  |  |  |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,3-95 | Замена | 579,54 |  |  |  |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | Замена | 579,54 |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | Замена | 579,54 |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | Замена | 821,01 | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | Замена | 821,01 | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1642,03 | 1642,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР-1,16МВт | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1/9 | Замена | 1907,65 | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5940,27 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124,98 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  |  |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  |  |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2390,6 | 0 | 0 | 0 | 2390,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5252,07 | 5252,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | 121152 |  | 121152 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 121152 | 0 | 121152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,16 | Замена | 1062,49 | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | Замена | 1907,65 | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1/9 | Замена | 1907,65 | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-0,34 | Замена | 579,54 |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 7051,07 | 6471,53 | 0 | 579,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 0,8-95 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР 0,93-95 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,93-96 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 4310,32 | 0 | 0 | 4310,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | Замена | 1062,49 | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | Замена | 1062,49 | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2124,98 | 2124,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 36221,18 | 36221,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Лесогорское | 19996 |  |  | 19996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 19996 | 0 | 0 | 19996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 1 Сценарию, тыс. рублей |  |  | 268540,4 | 53619,44 | 144128,8 | 26044,94 | 9248,48 | 0 | 0 | 20404,6 | 0 | 6954,47 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия предусмотренные Сценарием 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная г .Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство новой котельной г. Углегорск | 2352460 |  | 1176230 | 1176230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2352460 | 0 | 1176230 | 1176230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | Замена | 579,54 |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | Замена | 579,54 |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК №9 | 60693,5 |  |  | 60693,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 60693,5 | 0 | 0 | 60693,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14, с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Никольское | 91040,2 |  |  | 91040,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 91040,2 | 0 | 0 | 91040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство | 299938,7 |  |  | 299938,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БМК с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 299938,7 | 0 | 0 | 299938,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | 121152 |  | 121152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 121152 | 0 | 121152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 4,0 Гкал/ч | 235246 |  |  | 235246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 235246 | 0 | 0 | 235246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Лесогорское | 19996 |  |  | 19996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 19996 | 0 | 0 | 19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство новой котельной пгт. Шахтерск | 2352460 |  |  |  | 784153,33 | 784153,33 | 784153,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2352460 | 0 | 0 | 0 | 784153,33 | 784153,33 | 784153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 2 Сценарию, тыс. рублей |  |  | 5543224,92 | 0 | 1297382,0 | 1884303,48 | 784153,33 | 784153,3 | 784153,333 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей. Сценарий 1 и 2, тыс. руб (с НДС)

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащие реализации вне зависимости от выбранного варианта развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 | 53094,78 | 13273,69 | 13273,69 | 13273,69 | 13273,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 | 13931,4 | 3482,85 | 3482,85 | 3482,85 | 3482,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной №3 | 4800,22 | 4800,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | 18333 |  |  | 18333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 | 4994,16 |  | 4994,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | 2494,29 |  | 2494,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 | 3080,08 |  | 3080,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловых сетей от Районной котельной №1 | 18390,1 | 9195,05 | 9195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. Углегорск | 29415,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих | 125490,52 | 62745,3 | 62745,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетей от котельной №1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих сетей от котельной №2 г. Углегорск | 8122,69 |  | 8122,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г. Углегорск | 20363,4 |  |  | 6787,8 | 6787,8 | 6787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г. Углегорск | 17493,08 |  |  | 8746,54 | 8746,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт. Шахтерск | 140844,88 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 6729,04 | 6729,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 7223,48 | 1805,87 | 1805,87 | 1805,87 | 1805,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной №3 (переключение нагрузок в 2026 | 5788,85 | 5788,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | году на новую котельную г. Углегорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | 18333,0 |  |  | 18333,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 4994,16 |  | 4994,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 3080,08 |  | 3080,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | 2494,29 |  | 2494,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 21 к новой котельной г. Углегорск | 280947,08 |  | 140473,54 | 140473,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и | 256619,17 |  |  | 64154,79 | 64154,79 | 64154,79 | 64154,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной № 2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей от Районной котельной №1 | 18390,1 | 9195,05 | 9195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково | 52408,71 |  |  | 52408,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от новой котельной г. Углегорск (обединенные котельные №1, №2, №3, №5, №10, №21) | 143696,71 |  | 71848,35 | 71848,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. Углегорск | 29415,86 | 29415,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Бошняково | 64346,26 |  |  | 64346,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей от котельной №1 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную | 125490,52 | 62745,26 | 62745,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Углегорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих сетей от котельной №2 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 8122,69 |  | 8122,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 17493,08 |  |  | 8746,54 | 8746,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г.Углегорск | 20363,4 |  |  | 6787,8 | 6787,8 | 6787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт. Шахтерск (переключение в 2029 году на новую котельную пгт. Шахтерск) | 140844,88 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |
| Строительство и реконструкция насосных станций по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство насосной станции для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск | 36042,2 |  | 36042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Сценарию 1, тыс. рублей | 460848,46 | 130916,83 | 91748,95 | 63427,96 | 78338,42 | 19591,88 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Сценарию 2, тыс. рублей | 1242823,56 | 115966,12 | 321665,26 | 441708,94 | 138757,28 | 83746,67 | 76958,87 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |

Таким образом, капитальные вложения и другие расходы по мероприятиям, предусмотренным схемой теплоснабжения, в ценах 2023 года составляют:

По Сценарию 1 – 729,389 млн. руб. (с НДС), в том числе:

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 268,540 млн. руб.

Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 460,848 млн. руб.

По Сценарию 2 – 6786,048 млн. руб. (с НДС), в том числе:

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 5543,225 млн. руб.

Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 1242,824 млн. руб.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19- 2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2024-2037 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

− Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

− Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа;

− Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

− Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

− Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

− Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

− Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

− Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

− Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

− Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

− Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

− Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

− Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

− Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

− Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет:

− 460,848 млн. руб. (Сценарий 1);

− 1242,824 млн. руб. (Сценарий 2);

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

− 268,540 млн. руб. (Сценарий 1);

− 5543,225 млн. руб. (Сценарий 2);

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

− Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

− Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:

- Амортизационные отчисления;

- Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Бюджеты различных уровней.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, реализация запланированных мероприятий предусматривается к выполнению с использованием бюджетов различных уровней, привлеченных средств и заемных средств, необходимых для выравнивания величины инвестиционной составляющей в тарифе.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

    - Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2024-2037 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение

надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

    - Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является региональный бюджет.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

      - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

      - экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность	инвестиций	обеспечивается	достижением	следующих результатов:

      - обеспечение возможности подключения новых потребителей;

      - обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально- значимых объектов;

      - повышение качества и надежности теплоснабжения;

      - снижение аварийности систем теплоснабжения;

      - снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

      - снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

      - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

      - снижение	численности	ППР	(при	объединении	котельных,	выводе котельных из эксплуатации).

  - Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

      - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

      - Основы	ценообразования	в	сфере	теплоснабжения,	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

      - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- За базу приняты тарифные решения на 2023 год;

- Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2024 год;

- Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023);

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.09.2022);

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018).

    - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе МКП «ЖКХ» УМО.

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 001 эксплуатируется 12 источников тепловой энергии, эксплуатацию системы транспорта тепловой энергии осуществляет МКП «ЖКХ» УМО.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 г. Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 88 061,34 |
| структурные подразделения | тыс. Гкал | 1 419,45 |
| товарный отпуск | тыс. Гкал | 86 641,89 |
| Эксплуатационные расходы всего | тыс. руб. | 455 949,89 |
| Расходы на энергетические ресурсы, в т. ч.: | тыс. руб. | 159 117,35 |
| топливо (уголь) | тыс. руб. | 62 969,15 |
| электрическая энергия | тыс. руб. | 31 267,44 |
| холодная вода | тыс. руб. | 3 115,46 |

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 88 061,34 |
| структурные подразделения | тыс. Гкал | 1 419,45 |
| товарный отпуск | тыс. Гкал | 86 641,89 |
| Эксплуатационные расходы всего | тыс. руб. | 455 949,89 |
| Расходы на энергетические ресурсы, в т. ч.: | тыс. руб. | 159 117,35 |
| топливо (уголь) | тыс. руб. | 62 969,15 |
| электрическая энергия | тыс. руб. | 31 267,44 |
| холодная вода | тыс. руб. | 3 115,46 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 231 251,98 |
| Неподконтрольные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 65 580,57 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 65 150,31 |
| амортизация | тыс. руб. | 300,72 |
| страхование опасных объектов | тыс. руб. | 83,04 |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 31,50 |
| Прибыль | тыс. руб. | 126,00 |
| Корректировка необходимей валовой выручки, в т. ч.: | тыс. руб. | 7 247,36 |
| корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 7 247,36 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 463 323,26 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 5 347,57 |

Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе МКП «ШКХ» УМО СО.

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 002 эксплуатируется 6 источников тепловой энергии, эксплуатацию системы транспорта тепловой энергии осуществляет МКП «ШКХ» УМО СО.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2024 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2023 г. Исходные данные приведены в таблице 4.

Таблица 4. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 2

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 52,444 |
| структурные подразделения | тыс. Гкал | 0,404 |
| товарный отпуск | тыс. Гкал | 52,040 |
| Эксплуатационные расходы всего | тыс. руб. | 219 203,55 |
| Расходы на энергетические ресурсы, в т. ч.: | тыс. руб. | 93 757,25 |
| топливо (уголь) | тыс. руб. | 65 493,53 |
| электрическая энергия | тыс. руб. | 15 708,37 |
| холодная вода | тыс. руб. | 12 555,35 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 231 251,98 |
| Неподконтрольные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 65 580,57 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26 390,33 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| Корректировка необходимей валовой выручки, в т. ч.: | тыс. руб. | -21 075,76 |
| корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -21 075,76 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 198 127,99 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3 807,23 |

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода актуализации схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные	отчисления,	определяемые	исходя		из	стоимости основных		средств	и	срока		их	полезного	использования,	в	соответствии	с

«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Результаты расчета тарифных последствий представлены в таблицах ниже.

Таблица 6. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО, г. Углегорск. Сценарий 1

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 98,62 | 101,50 | 102,70 | 107,53 | 107,07 | 105,57 | 105,32 | 105,59 | 105,85 | 106,12 | 106,39 | 106,67 | 106,94 | 107,22 | 107,49 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 | 2,94 | 2,93 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,01 | 9,10 | 9,25 | 9,84 | 9,91 | 9,96 | 10,19 | 10,45 | 10,72 | 10,99 | 11,26 | 11,53 | 11,81 | 12,08 | 12,36 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 88,06 | 89,73 | 90,64 | 94,73 | 94,22 | 92,67 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 86,64 | 88,31 | 89,22 | 93,31 | 92,80 | 91,25 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 159 117,34 | 170 092,86 | 174 811,46 | 189 107,80 | 195 695,99 | 200 362,34 | 206 904,73 | 213 219,37 | 220 941,10 | 228 904,12 | 238 166,94 | 247 795,56 | 257 784,07 | 268 197,26 | 279 033,04 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 124 734,44 | 133 483,23 | 136 129,92 | 146 815,64 | 151 990,30 | 155 706,80 | 160 724,99 | 165 234,45 | 171 080,43 | 177 094,38 | 184 331,93 | 191 856,11 | 199 657,91 | 207 798,91 | 216 273,66 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 19,73 | 20,79 | 20,56 | 21,45 | 21,29 | 20,93 | 20,75 | 20,50 | 20,42 | 20,36 | 20,42 | 20,47 | 20,52 | 20,57 | 20,63 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 34 382,90 | 36 609,63 | 38 681,54 | 42 292,15 | 43 705,69 | 44 655,54 | 46 179,74 | 47 984,92 | 49 860,66 | 51 809,74 | 53 835,01 | 55 939,45 | 58 126,16 | 60 398,35 | 62 759,37 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 31 267,44 | 33 285,96 | 35 184,29 | 38 484,72 | 39 767,55 | 40 628,29 | 42 011,38 | 43 649,83 | 45 352,17 | 47 120,90 | 48 958,62 | 50 868,01 | 52 851,86 | 54 913,08 | 57 054,69 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 3 115,46 | 3 323,67 | 3 497,25 | 3 807,44 | 3 938,14 | 4 027,25 | 4 168,36 | 4 335,09 | 4 508,49 | 4 688,83 | 4 876,39 | 5 071,44 | 5 274,30 | 5 485,27 | 5 704,68 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 231 251,98 | 242 679,17 | 253 483,50 | 268 094,27 | 275 209,32 | 281 618,66 | 292 756,68 | 301 280,26 | 313 195,89 | 322 354,87 | 331 781,68 | 344 933,51 | 355 020,61 | 365 402,69 | 376 088,38 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 409,19 | 5 675,32 | 5 843,53 | 6 079,03 | 6 257,46 | 6 440,39 | 6 695,11 | 6 890,04 | 7 162,54 | 7 372,00 | 7 587,58 | 7 888,35 | 8 119,03 | 8 356,46 | 8 600,84 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 216 137,02 | 226 770,96 | 233 492,36 | 242 902,10 | 250 031,88 | 257 341,24 | 267 519,09 | 275 307,88 | 286 196,30 | 294 565,71 | 303 179,88 | 315 197,93 | 324 415,45 | 333 902,52 | 343 667,04 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 767,79 | 805,56 | 829,44 | 862,87 | 888,19 | 914,16 | 950,31 | 977,98 | 1 016,66 | 1 046,39 | 1 076,99 | 1 119,68 | 1 152,43 | 1 186,13 | 1 220,81 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 322,15 | 338,00 | 348,02 | 362,04 | 372,67 | 383,56 | 398,73 | 410,34 | 426,57 | 439,05 | 451,89 | 469,80 | 483,54 | 497,68 | 512,23 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 009,00 | 2 107,84 | 2 170,32 | 2 257,78 | 2 324,05 | 2 391,99 | 2 486,59 | 2 558,99 | 2 660,20 | 2 737,99 | 2 818,06 | 2 929,77 | 3 015,45 | 3 103,63 | 3 194,39 |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3 545,80 | 3 720,26 | 3 830,52 | 3 984,89 | 4 101,86 | 4 221,77 | 4 388,74 | 4 516,52 | 4 695,15 | 4 832,45 | 4 973,77 | 5 170,93 | 5 322,15 | 5 477,79 | 5 637,98 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 280,64 | 294,44 | 303,17 | 315,39 | 324,65 | 334,14 | 347,35 | 357,47 | 371,60 | 382,47 | 393,66 | 409,26 | 421,23 | 433,55 | 446,22 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 2 780,41 | 2 917,20 | 3 003,67 | 3 124,71 | 3 216,43 | 3 310,46 | 3 441,39 | 3 541,58 | 3 681,65 | 3 789,32 | 3 900,13 | 4 054,73 | 4 173,31 | 4 295,35 | 4 420,96 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 65 580,57 | 97 141,80 | 89 750,30 | 93 289,67 | 100 411,03 | 99 675,02 | 101 110,07 | 108 445,28 | 107 992,61 | 112 302,97 | 113 794,14 | 116 677,34 | 120 082,20 | 122 569,97 | 125 141,70 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 1 625,07 | 3 901,17 | 4 880,52 | 5 733,64 | 5 988,16 | 5 835,22 | 5 523,48 | 5 661,93 | 5 319,14 | 5 156,94 | 4 853,23 | 4 483,56 | 4 103,04 | 3 722,51 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 1 625,07 | 3 901,17 | 4 880,52 | 5 733,64 | 5 988,16 | 5 835,22 | 5 523,48 | 5 661,93 | 5 319,14 | 5 156,94 | 4 853,23 | 4 483,56 | 4 103,04 | 3 722,51 |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 83,04 | 87,13 | 90,61 | 94,27 | 98,01 | 101,90 | 105,93 | 110,11 | 114,47 | 119,00 | 123,73 | 128,66 | 133,79 | 139,15 | 144,75 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 65 165,31 | 68 371,44 | 70 397,95 | 73 234,98 | 75 384,61 | 77 588,38 | 80 657,00 | 83 005,32 | 86 288,19 | 88 811,56 | 91 408,73 | 95 032,17 | 97 811,26 | 100 671,61 | 103 615,61 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 300,72 | 3 457,01 | 8 173,33 | 10 886,78 | 12 947,17 | 14 187,78 | 14 470,84 | 14 470,84 | 15 882,12 | 15 882,12 | 16 448,23 | 16 609,78 | 17 597,48 | 17 597,48 | 17 597,48 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 65 549,07 | 73 540,65 | 82 563,06 | 89 096,55 | 94 163,43 | 97 866,23 | 101 069,00 | 103 110,76 | 107 948,71 | 110 134,83 | 113 141,64 | 116 628,84 | 120 032,09 | 122 518,27 | 125 088,35 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 31,50 | 23 601,15 | 7 187,24 | 4 193,11 | 6 247,60 | 1 808,79 | 41,07 | 5 334,52 | 43,90 | 2 168,14 | 652,50 | 48,50 | 50,11 | 51,70 | 53,35 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 126,00 | 94 404,59 | 28 748,96 | 16 772,44 | 24 990,39 | 7 235,17 | 164,29 | 21 338,08 | 175,60 | 8 672,55 | 2 610,01 | 194,01 | 200,44 | 206,81 | 213,41 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 94 270,14 | 28 608,72 | 16 623,66 | 24 836,28 | 7 076,58 | 0,00 | 21 169,17 | 0,00 | 8 491,66 | 2 423,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 126,00 | 134,45 | 140,24 | 148,78 | 154,11 | 158,59 | 164,29 | 168,91 | 175,60 | 180,88 | 186,83 | 194,01 | 200,44 | 206,81 | 213,41 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 7 247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 463 323,25 | 604 268,83 | 543 131,74 | 559 058,71 | 588 614,61 | 582 610,24 | 594 406,41 | 637 563,53 | 635 319,98 | 665 045,02 | 678 953,03 | 701 907,36 | 725 169,28 | 748 227,15 | 772 088,61 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 5 347,57 | 6 842,53 | 6 087,51 | 5 991,47 | 6 342,81 | 6 384,76 | 6 545,26 | 7 020,49 | 6 995,78 | 7 323,10 | 7 476,24 | 7 729,00 | 7 985,15 | 8 239,05 | 8 501,80 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 5 347,57 | 5 585,21 | 5 843,53 | 6 111,61 | 6 349,96 | 6 597,61 | 6 854,92 | 7 122,26 | 7 400,03 | 7 688,63 | 7 988,49 | 8 300,04 | 8 623,74 | 8 960,07 | 9 309,51 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 27,96% | -11,03% | -1,58% | 5,86% | 0,66% | 2,51% | 7,26% | -0,35% | 4,68% | 2,09% | 3,38% | 3,31% | 3,18% | 3,19% |

Таблица 7. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО СО, пгт. Шахтерск. Сценарий 1

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 59,20 | 71,02 | 71,20 | 71,37 | 69,95 | 69,66 | 69,50 | 69,64 | 69,78 | 69,91 | 70,04 | 70,16 | 70,28 | 70,57 | 70,86 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 1,71 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,05 | 10,83 | 11,00 | 11,17 | 11,11 | 11,19 | 11,29 | 11,44 | 11,57 | 11,70 | 11,83 | 11,95 | 12,07 | 12,36 | 12,66 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,44 | 58,16 | 58,16 | 58,16 | 56,86 | 56,50 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 52,04 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 56,46 | 56,10 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 757,25 | 119 745,44 | 124 111,81 | 128 869,15 | 131 312,17 | 136 116,96 | 141 195,79 | 147 072,06 | 153 080,39 | 159 206,87 | 165 562,27 | 172 155,24 | 178 980,90 | 186 426,22 | 194 184,16 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 65 493,53 | 86 952,33 | 89 871,34 | 93 132,06 | 95 001,92 | 98 613,36 | 102 390,36 | 106 736,02 | 111 153,35 | 115 626,08 | 120 262,48 | 125 068,64 | 130 037,00 | 135 551,74 | 141 302,95 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 10,35 | 13,53 | 13,56 | 13,60 | 13,30 | 13,24 | 13,21 | 13,23 | 13,26 | 13,28 | 13,31 | 13,33 | 13,35 | 13,41 | 13,46 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 28 263,72 | 32 793,11 | 34 240,47 | 35 737,08 | 36 310,25 | 37 503,59 | 38 805,44 | 40 336,05 | 41 927,04 | 43 580,79 | 45 299,79 | 47 086,60 | 48 943,90 | 50 874,47 | 52 881,21 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 15 708,37 | 18 208,44 | 19 050,58 | 19 924,56 | 20 235,50 | 20 891,65 | 21 607,64 | 22 450,33 | 23 325,90 | 24 235,61 | 25 180,79 | 26 162,85 | 27 183,20 | 28 243,34 | 29 344,83 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 12 555,35 | 14 584,67 | 15 189,89 | 15 812,52 | 16 074,75 | 16 611,95 | 17 197,80 | 17 885,71 | 18 601,14 | 19 345,19 | 20 118,99 | 20 923,75 | 21 760,70 | 22 631,13 | 23 536,38 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 99 055,97 | 104 423,19 | 107 518,25 | 110 732,73 | 113 983,01 | 117 315,15 | 121 954,97 | 125 505,67 | 129 164,73 | 132 941,97 | 136 829,67 | 142 253,60 | 146 413,61 | 150 695,27 | 155 102,14 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 009,11 | 2 107,96 | 2 170,44 | 2 235,32 | 2 300,94 | 2 368,20 | 2 461,86 | 2 533,54 | 2 607,41 | 2 683,66 | 2 762,13 | 2 871,63 | 2 955,60 | 3 042,04 | 3 131,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 88 030,20 | 92 361,28 | 95 098,83 | 97 942,00 | 100 816,85 | 103 764,10 | 107 867,97 | 111 008,53 | 114 244,93 | 117 585,86 | 121 024,50 | 125 821,91 | 129 501,39 | 133 288,48 | 137 186,31 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 575,08 | 1 652,57 | 1 701,55 | 1 752,42 | 1 803,86 | 1 856,59 | 1 930,02 | 1 986,21 | 2 044,12 | 2 103,90 | 2 165,42 | 2 251,26 | 2 317,10 | 2 384,86 | 2 454,60 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 53,17 | 55,79 | 57,44 | 59,16 | 60,90 | 62,68 | 65,16 | 67,05 | 69,01 | 71,03 | 73,10 | 76,00 | 78,22 | 80,51 | 82,86 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 4 809,01 | 5 045,62 | 5 195,17 | 5 350,49 | 5 507,54 | 5 668,54 | 5 892,73 | 6 064,30 | 6 241,10 | 6 423,61 | 6 611,46 | 6 873,54 | 7 074,55 | 7 281,43 | 7 494,37 |
| 3.6 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 2 507,46 | 2 630,82 | 2 708,80 | 2 789,79 | 2 871,67 | 2 955,62 | 3 072,52 | 3 161,97 | 3 254,16 | 3 349,32 | 3 447,27 | 3 583,92 | 3 688,72 | 3 796,60 | 3 907,62 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 26 390,33 | 38 916,13 | 35 903,34 | 37 546,51 | 39 213,50 | 40 924,73 | 43 008,47 | 45 294,36 | 46 873,43 | 48 810,37 | 50 731,73 | 53 091,82 | 50 483,45 | 51 428,96 | 52 407,68 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 165,20 | 1 250,56 | 1 434,16 | 1 619,13 | 1 804,23 | 1 989,18 | 2 173,99 | 2 398,04 | 2 579,81 | 2 686,38 | 2 792,77 | 2 977,81 | 2 786,96 | 2 596,11 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 165,20 | 1 250,56 | 1 434,16 | 1 619,13 | 1 804,23 | 1 989,18 | 2 173,99 | 2 398,04 | 2 579,81 | 2 686,38 | 2 792,77 | 2 977,81 | 2 786,96 | 2 596,11 |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26 390,33 | 27 689,91 | 28 510,63 | 29 363,01 | 30 224,89 | 31 108,48 | 32 338,82 | 33 280,36 | 34 250,63 | 35 252,24 | 36 283,14 | 37 721,41 | 38 824,52 | 39 959,89 | 41 128,46 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 306,50 | 3 197,50 | 3 668,64 | 4 161,56 | 4 674,82 | 5 208,78 | 5 764,25 | 6 465,61 | 7 066,76 | 7 692,13 | 8 342,70 | 8 675,12 | 8 675,12 | 8 675,12 |
| 4.4 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 26 390,33 | 28 161,62 | 32 958,69 | 34 465,82 | 36 005,58 | 37 587,53 | 39 536,77 | 41 219,59 | 43 116,28 | 44 901,81 | 46 665,65 | 48 861,88 | 50 483,45 | 51 428,96 | 52 407,68 |
| 4.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 10 754,51 | 2 944,65 | 3 080,69 | 3 207,92 | 3 337,20 | 3 471,69 | 4 074,76 | 3 757,15 | 3 908,56 | 4 066,08 | 4 229,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 43 018,03 | 11 778,60 | 12 322,77 | 12 831,70 | 13 348,82 | 13 886,77 | 16 299,06 | 15 028,60 | 15 634,25 | 16 264,31 | 16 919,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 43 018,03 | 11 778,60 | 12 322,77 | 12 831,70 | 13 348,82 | 13 886,77 | 16 299,06 | 15 028,60 | 15 634,25 | 16 264,31 | 16 919,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -21 075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 198 127,99 | 305 609,13 | 278 803,70 | 288 947,66 | 296 801,52 | 307 151,04 | 319 469,45 | 333 577,82 | 343 536,52 | 355 964,98 | 368 741,12 | 383 747,92 | 375 185,78 | 387 838,03 | 400 960,72 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 3 807,23 | 5 291,40 | 4 827,29 | 5 002,92 | 5 257,28 | 5 475,25 | 5 720,87 | 5 973,52 | 6 151,85 | 6 374,41 | 6 603,20 | 6 871,93 | 6 718,61 | 6 945,18 | 7 180,17 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 3 807,23 | 3 976,42 | 4 160,33 | 4 351,19 | 4 520,89 | 4 697,20 | 4 880,39 | 5 070,73 | 5 268,49 | 5 473,96 | 5 687,44 | 5 909,25 | 6 139,71 | 6 379,16 | 6 627,95 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 38,98% | -8,77% | 3,64% | 5,08% | 4,15% | 4,49% | 4,42% | 2,99% | 3,62% | 3,59% | 4,07% | -2,23% | 3,37% | 3,38% |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,74 | 7,56 | 7,61 | 7,66 | 7,72 | 7,78 | 7,83 | 7,89 | 7,95 | 8,01 | 8,07 | 8,13 | 8,19 | 8,26 | 8,32 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,84 | 1,84 | 1,89 | 1,94 | 2,00 | 2,06 | 2,11 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,35 | 2,41 | 2,47 | 2,54 | 2,60 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,68 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 7,65 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 12 198,14 | 12 394,80 | 12 887,22 | 12 727,00 | 13 339,20 | 13 974,94 | 14 629,75 | 15 306,01 | 16 001,77 | 16 716,18 | 17 462,57 | 18 242,48 | 19 055,91 | 19 908,33 | 20 800,12 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 9 099,01 | 10 075,41 | 10 461,48 | 10 190,96 | 10 704,04 | 11 236,79 | 11 784,59 | 12 349,65 | 12 929,87 | 13 524,22 | 14 145,85 | 14 796,14 | 15 474,87 | 16 187,34 | 16 933,69 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 1,48 | 1,62 | 1,63 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 3 099,13 | 2 319,39 | 2 425,74 | 2 536,04 | 2 635,16 | 2 738,15 | 2 845,16 | 2 956,36 | 3 071,90 | 3 191,96 | 3 316,71 | 3 446,34 | 3 581,03 | 3 720,99 | 3 866,42 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 2 841,47 | 2 126,18 | 2 224,51 | 2 326,57 | 2 417,30 | 2 511,58 | 2 609,53 | 2 711,30 | 2 817,04 | 2 926,91 | 3 041,06 | 3 159,66 | 3 282,89 | 3 410,92 | 3 543,94 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 257,66 | 193,21 | 201,23 | 209,48 | 217,86 | 226,57 | 235,63 | 245,06 | 254,86 | 265,05 | 275,66 | 286,68 | 298,15 | 310,08 | 322,48 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 16 663,23 | 17 483,06 | 18 001,25 | 18 539,44 | 19 083,61 | 19 641,50 | 20 418,32 | 21 012,80 | 21 625,41 | 22 257,82 | 22 908,72 | 23 816,82 | 24 513,31 | 25 230,17 | 25 967,99 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 791,56 | 2 928,90 | 3 015,72 | 3 105,88 | 3 197,04 | 3 290,50 | 3 420,64 | 3 520,23 | 3 622,87 | 3 728,81 | 3 837,86 | 3 989,99 | 4 106,67 | 4 226,76 | 4 350,37 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 040,85 | 1 092,06 | 1 124,43 | 1 158,05 | 1 192,04 | 1 226,88 | 1 275,41 | 1 312,54 | 1 350,81 | 1 390,31 | 1 430,97 | 1 487,69 | 1 531,20 | 1 575,97 | 1 622,06 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 10 355,33 | 10 864,81 | 11 186,84 | 11 521,29 | 11 859,47 | 12 206,17 | 12 688,92 | 13 058,36 | 13 439,07 | 13 832,08 | 14 236,58 | 14 800,91 | 15 233,75 | 15 679,24 | 16 137,75 |
| 3.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 761,72 | 799,20 | 822,88 | 847,49 | 872,36 | 897,86 | 933,38 | 960,55 | 988,55 | 1 017,46 | 1 047,22 | 1 088,73 | 1 120,57 | 1 153,34 | 1 187,06 |
| 3.5 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 1 713,77 | 1 798,09 | 1 851,38 | 1 777,63 | 1 829,81 | 1 883,30 | 1 957,79 | 2 014,79 | 2 073,53 | 2 134,16 | 2 196,57 | 2 283,65 | 2 350,43 | 2 419,16 | 2 489,91 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 4 148,23 | 4 805,10 | 4 640,73 | 5 791,27 | 5 270,06 | 5 407,08 | 5 594,09 | 5 741,68 | 5 893,99 | 6 051,36 | 6 213,92 | 6 435,57 | 6 610,55 | 6 791,38 | 6 978,18 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 1 020,92 | 1 057,77 | 1 138,00 | 1 150,46 | 1 287,64 | 1 319,95 | 1 361,17 | 1 396,20 | 1 432,54 | 1 470,22 | 1 509,62 | 1 559,84 | 1 603,10 | 1 648,39 | 1 695,72 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 36,92 | 122,40 | 113,59 | 104,77 | 95,95 | 87,13 | 78,31 | 69,49 | 60,67 | 51,85 | 43,03 | 34,22 |
| 4.2 | налог, уплачиваемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 1 020,92 | 1 057,77 | 1 098,34 | 1 113,54 | 1 165,23 | 1 206,37 | 1 256,41 | 1 300,25 | 1 345,41 | 1 391,91 | 1 440,13 | 1 499,16 | 1 551,25 | 1 605,35 | 1 661,50 |
| 4.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 127,31 | 3 281,17 | 3 378,43 | 3 479,43 | 3 581,56 | 3 686,26 | 3 832,05 | 3 943,62 | 4 058,60 | 4 177,29 | 4 299,45 | 4 469,88 | 4 600,59 | 4 735,13 | 4 873,60 |
| 4.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 124,31 | 124,31 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 |
| 4.6 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 4 148,23 | 4 338,95 | 4 640,73 | 4 754,19 | 5 270,06 | 5 407,08 | 5 594,09 | 5 741,68 | 5 893,99 | 6 051,36 | 6 213,92 | 6 435,57 | 6 610,55 | 6 791,38 | 6 978,18 |
| 4.7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 466,15 | 0,00 | 1 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 864,60 | 0,00 | 4 148,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 1 864,60 | 0,00 | 4 148,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 31 816,72 | 36 547,56 | 35 529,21 | 41 206,00 | 37 692,87 | 39 023,51 | 40 642,16 | 42 060,50 | 43 521,18 | 45 025,36 | 46 585,21 | 48 494,87 | 50 179,77 | 51 929,87 | 53 746,29 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 4 158,22 | 6 667,11 | 6 481,34 | 7 516,91 | 6 876,04 | 7 118,78 | 7 414,06 | 7 672,79 | 7 939,26 | 8 213,65 | 8 498,21 | 8 846,57 | 9 153,94 | 9 473,19 | 9 804,55 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 4 158,22 | 4 343,01 | 4 543,87 | 4 752,33 | 4 937,67 | 5 130,24 | 5 330,32 | 5 538,20 | 5 754,19 | 5 978,60 | 6 211,77 | 6 454,03 | 6 705,74 | 6 967,26 | 7 238,98 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 60,34% | -2,79% | 15,98% | -8,53% | 3,53% | 4,15% | 3,49% | 3,47% | 3,46% | 3,46% | 4,10% | 3,47% | 3,49% | 3,50% |

Таблица 9. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО, г. Углегорск. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 98,62 | 101,50 | 102,70 | 107,53 | 107,01 | 105,54 | 105,28 | 105,51 | 105,75 | 105,99 | 106,23 | 106,47 | 106,71 | 106,96 | 107,20 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 | 2,95 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,01 | 9,10 | 9,25 | 9,85 | 10,03 | 10,12 | 10,31 | 10,54 | 10,78 | 11,02 | 11,26 | 11,50 | 11,74 | 11,99 | 12,23 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 88,06 | 89,73 | 90,64 | 94,73 | 94,03 | 92,48 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 86,64 | 88,31 | 89,22 | 93,31 | 92,61 | 91,06 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 90,63 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 159 117,34 | 130 894,23 | 136 129,77 | 143 212,20 | 146 779,26 | 151 677,62 | 151 548,63 | 157 845,38 | 164 175,02 | 170 630,57 | 177 327,45 | 184 275,03 | 191 468,70 | 199 120,79 | 207 079,55 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 124 734,44 | 94 976,40 | 98 179,18 | 101 718,65 | 103 986,54 | 107 956,41 | 106 336,11 | 110 865,49 | 115 358,67 | 119 905,97 | 124 620,00 | 129 507,22 | 134 559,97 | 139 987,46 | 145 634,65 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 19,74 | 14,80 | 14,84 | 14,87 | 14,58 | 14,52 | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 31 267,44 | 32 656,97 | 34 519,42 | 37 758,00 | 38 936,84 | 39 778,23 | 41 131,47 | 42 735,59 | 44 402,28 | 46 133,97 | 47 933,20 | 49 802,59 | 51 744,89 | 53 762,94 | 55 859,70 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 3 115,46 | 3 260,86 | 3 431,17 | 3 735,54 | 3 855,88 | 3 942,99 | 4 081,05 | 4 244,29 | 4 414,07 | 4 590,63 | 4 774,25 | 4 965,22 | 5 163,83 | 5 370,39 | 5 585,20 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 231 251,98 | 242 629,58 | 249 821,02 | 259 888,81 | 267 517,19 | 275 337,71 | 286 227,32 | 294 560,80 | 306 210,68 | 315 165,38 | 324 381,95 | 337 240,45 | 347 102,58 | 357 253,10 | 367 700,47 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 409,19 | 5 675,32 | 5 843,53 | 6 079,03 | 6 257,46 | 6 440,39 | 6 695,11 | 6 890,04 | 7 162,54 | 7 372,00 | 7 587,58 | 7 888,35 | 8 119,03 | 8 356,46 | 8 600,84 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 159 117,34 | 130 894,23 | 136 129,77 | 143 212,20 | 146 779,26 | 151 677,62 | 151 548,63 | 157 845,38 | 164 175,02 | 170 630,57 | 177 327,45 | 184 275,03 | 191 468,70 | 199 120,79 | 207 079,55 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 216 137,02 | 226 770,96 | 233 492,36 | 242 902,10 | 250 031,88 | 257 341,24 | 267 519,09 | 275 307,88 | 286 196,30 | 294 565,71 | 303 179,88 | 315 197,93 | 324 415,45 | 333 902,52 | 343 667,04 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 767,79 | 805,56 | 829,44 | 862,87 | 888,19 | 914,16 | 950,31 | 977,98 | 1 016,66 | 1 046,39 | 1 076,99 | 1 119,68 | 1 152,43 | 1 186,13 | 1 220,81 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 322,15 | 338,00 | 348,02 | 362,04 | 372,67 | 383,56 | 398,73 | 410,34 | 426,57 | 439,05 | 451,89 | 469,80 | 483,54 | 497,68 | 512,23 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 009,00 | 2 107,84 | 2 170,32 | 2 257,78 | 2 324,05 | 2 391,99 | 2 486,59 | 2 558,99 | 2 660,20 | 2 737,99 | 2 818,06 | 2 929,77 | 3 015,45 | 3 103,63 | 3 194,39 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3 545,80 | 3 720,26 | 3 830,52 | 3 984,89 | 4 101,86 | 4 221,77 | 4 388,74 | 4 516,52 | 4 695,15 | 4 832,45 | 4 973,77 | 5 170,93 | 5 322,15 | 5 477,79 | 5 637,98 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 280,64 | 294,44 | 303,17 | 315,39 | 324,65 | 334,14 | 347,35 | 357,47 | 371,60 | 382,47 | 393,66 | 409,26 | 421,23 | 433,55 | 446,22 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 2 780,41 | 2 917,20 | 3 003,67 | 3 124,71 | 3 216,43 | 3 310,46 | 3 441,39 | 3 541,58 | 3 681,65 | 3 789,32 | 3 900,13 | 4 054,73 | 4 173,31 | 4 295,35 | 4 420,96 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 65 580,57 | 92 960,85 | 98 185,93 | 109 040,59 | 100 048,40 | 100 796,14 | 102 226,02 | 105 462,99 | 107 659,10 | 111 339,99 | 112 664,99 | 115 963,81 | 118 418,24 | 120 954,22 | 123 574,14 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 1 384,67 | 3 105,84 | 4 808,28 | 6 859,19 | 6 898,30 | 6 740,65 | 6 424,19 | 6 209,71 | 5 886,22 | 5 688,14 | 5 356,00 | 5 023,86 | 4 691,72 | 4 359,58 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 1 384,67 | 3 105,84 | 4 808,28 | 6 859,19 | 6 898,30 | 6 740,65 | 6 424,19 | 6 209,71 | 5 886,22 | 5 688,14 | 5 356,00 | 5 023,86 | 4 691,72 | 4 359,58 |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 83,04 | 87,13 | 90,61 | 94,27 | 98,01 | 101,90 | 105,93 | 110,11 | 114,47 | 119,00 | 123,73 | 128,66 | 133,79 | 139,15 | 144,75 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 65 165,31 | 68 371,44 | 70 397,95 | 73 234,98 | 75 384,61 | 77 588,38 | 80 657,00 | 83 005,32 | 86 288,19 | 88 811,56 | 91 408,73 | 95 032,17 | 97 811,26 | 100 671,61 | 103 615,61 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 300,72 | 2 869,69 | 6 167,80 | 9 565,78 | 13 779,34 | 14 402,05 | 14 685,12 | 14 685,12 | 15 004,79 | 15 004,79 | 15 397,92 | 15 397,92 | 15 397,92 | 15 397,92 | 15 397,92 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 65 549,07 | 72 712,93 | 79 762,20 | 87 703,31 | 96 121,16 | 98 990,64 | 102 188,70 | 104 225,74 | 107 619,15 | 109 824,58 | 112 622,52 | 115 919,75 | 118 372,83 | 120 907,40 | 123 525,87 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 31,50 | 20 247,92 | 18 423,73 | 21 337,29 | 3 927,24 | 1 805,50 | 37,32 | 1 237,25 | 39,95 | 1 515,42 | 42,47 | 44,06 | 45,41 | 46,82 | 48,27 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 126,00 | 80 991,69 | 73 694,91 | 85 349,15 | 15 708,98 | 7 222,02 | 149,30 | 4 948,98 | 159,82 | 6 061,67 | 169,86 | 176,25 | 181,64 | 187,27 | 193,08 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 80 868,31 | 73 566,14 | 85 213,45 | 15 567,85 | 7 076,58 | 0,00 | 4 795,08 | 0,00 | 5 896,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 126,00 | 123,38 | 128,77 | 135,71 | 141,13 | 145,44 | 149,30 | 153,91 | 159,82 | 164,69 | 169,86 | 176,25 | 181,64 | 187,27 | 193,08 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 7 247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 7 247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 463 323,25 | 547 476,35 | 557 831,62 | 597 490,75 | 530 053,83 | 535 033,50 | 540 151,27 | 562 818,15 | 578 204,61 | 603 197,61 | 614 544,25 | 637 655,55 | 657 171,16 | 677 515,38 | 698 547,24 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 5 347,57 | 6 199,44 | 6 252,27 | 6 403,26 | 5 723,39 | 5 875,51 | 5 960,28 | 6 210,39 | 6 380,18 | 6 655,96 | 6 781,16 | 7 036,18 | 7 251,53 | 7 476,02 | 7 708,09 |
|  | Рост тарифа год к году | % | 5 347,57 | 5 585,21 | 5 843,53 | 6 111,61 | 6 349,96 | 6 597,61 | 6 854,92 | 7 122,26 | 7 400,03 | 7 688,63 | 7 988,49 | 8 300,04 | 8 623,74 | 8 960,07 | 9 309,51 |

Согласно рассмотренному сценарию 1 и 2, в с. Поречье планируется строительство новой котельной, в связи с чем, в рамках схемы теплоснабжения, был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 10.

Таблица 10. Расчет себестоимости тепловой энергии новой котельной в с. Поречье (согласно сценарию 1 и 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 2,395 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 86 372,9 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 18 389,1 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 6 686,9 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 111 448,9 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 22 289,8 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 133 738,7 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 11 144,9 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 3,01 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 885,59 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 0,58 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 1463,2 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,0 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,23 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 8,87 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 144,03 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 3 592,77 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 810,68 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 127,74 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 6 244,91 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 1 882,84 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | 164,96 |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 567,54 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 13 391,45 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 4 690,98 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 258,53 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 5 441,54 |

Таблица 11. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности новой котельной в с. Поречье ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 1, 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,85 | 2,85 | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,90 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 4 531,19 | 4 695,14 | 4 723,19 | 4 938,58 | 5 159,72 | 5 387,38 | 5 620,83 | 5 859,72 | 6 108,59 | 6 367,89 | 6 637,52 | 6 919,26 | 7 213,12 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 3 592,77 | 3 714,29 | 3 743,02 | 3 920,06 | 4 101,34 | 4 287,58 | 4 477,98 | 4 672,14 | 4 874,54 | 5 085,54 | 5 304,98 | 5 534,57 | 5 774,24 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 938,42 | 980,85 | 980,17 | 1 018,53 | 1 058,39 | 1 099,81 | 1 142,85 | 1 187,58 | 1 234,05 | 1 282,35 | 1 332,54 | 1 384,69 | 1 438,88 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 810,68 | 847,87 | 847,17 | 880,21 | 914,54 | 950,21 | 987,26 | 1 025,77 | 1 065,77 | 1 107,34 | 1 150,52 | 1 195,39 | 1 242,01 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 127,74 | 132,98 | 133,00 | 138,32 | 143,85 | 149,60 | 155,59 | 161,81 | 168,28 | 175,01 | 182,01 | 189,29 | 196,87 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 6 681,64 | 6 950,91 | 7 154,93 | 7 438,48 | 7 732,67 | 7 957,81 | 8 189,82 | 8 429,32 | 8 676,32 | 9 021,81 | 9 287,25 | 9 560,50 | 9 841,78 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 156,29 | 162,59 | 167,36 | 173,99 | 180,87 | 186,14 | 191,57 | 197,17 | 202,95 | 211,03 | 217,24 | 223,63 | 230,21 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 244,91 | 6 496,58 | 6 687,28 | 6 952,29 | 7 227,26 | 7 437,68 | 7 654,52 | 7 878,36 | 8 109,22 | 8 432,13 | 8 680,22 | 8 935,61 | 9 198,51 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 22,18 | 23,08 | 23,76 | 24,70 | 25,67 | 26,42 | 27,19 | 27,99 | 28,81 | 29,95 | 30,83 | 31,74 | 32,68 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 9,31 | 9,68 | 9,97 | 10,36 | 10,77 | 11,09 | 11,41 | 11,74 | 12,09 | 12,57 | 12,94 | 13,32 | 13,71 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 58,05 | 60,39 | 62,16 | 64,62 | 67,18 | 69,13 | 71,15 | 73,23 | 75,38 | 78,38 | 80,68 | 83,06 | 85,50 |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 102,45 | 106,58 | 109,71 | 114,05 | 118,57 | 122,02 | 125,58 | 129,25 | 133,03 | 138,33 | 142,40 | 146,59 | 150,90 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 8,11 | 8,44 | 8,68 | 9,03 | 9,38 | 9,66 | 9,94 | 10,23 | 10,53 | 10,95 | 11,27 | 11,60 | 11,94 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 80,34 | 83,57 | 86,03 | 89,43 | 92,97 | 95,68 | 98,47 | 101,35 | 104,32 | 108,47 | 111,66 | 114,95 | 118,33 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 2 216,37 | 2 306,39 | 2 377,09 | 2 471,07 | 2 568,45 | 2 646,48 | 2 726,74 | 2 810,43 | 2 896,56 | 3 011,11 | 3 103,24 | 3 197,95 | 3 295,30 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 128,60 | 130,72 | 132,70 | 134,52 | 136,24 | 137,87 | 139,36 | 140,73 | 141,95 | 143,03 | 143,99 | 144,80 | 145,45 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 128,60 | 130,72 | 132,70 | 134,52 | 136,24 | 137,87 | 139,36 | 140,73 | 141,95 | 143,03 | 143,99 | 144,80 | 145,45 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 2,22 | 2,31 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,81 | 2,92 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,55 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 882,84 | 1 958,72 | 2 016,21 | 2 096,12 | 2 179,02 | 2 242,46 | 2 307,84 | 2 375,33 | 2 444,93 | 2 542,29 | 2 617,09 | 2 694,09 | 2 773,35 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 164,96 | 175,03 | 185,33 | 195,86 | 206,80 | 218,20 | 229,97 | 242,14 | 254,71 | 267,70 | 281,21 | 295,17 | 309,61 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 2 178,63 | 2 266,78 | 2 336,65 | 2 428,99 | 2 524,66 | 2 601,22 | 2 679,98 | 2 762,11 | 2 846,62 | 2 959,17 | 3 049,57 | 3 142,47 | 3 237,96 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 37,75 | 38,65 | 39,45 | 41,06 | 42,72 | 44,15 | 45,63 | 47,14 | 48,72 | 50,67 | 52,36 | 54,12 | 55,94 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 150,99 | 154,60 | 157,81 | 164,23 | 170,88 | 176,61 | 182,50 | 188,57 | 194,86 | 202,67 | 209,46 | 216,49 | 223,76 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 13 580,19 | 14 106,07 | 14 412,03 | 15 011,35 | 15 630,66 | 16 167,18 | 16 718,75 | 17 286,86 | 17 875,11 | 18 602,22 | 19 236,16 | 19 892,83 | 20 572,56 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 5 441,54 | 5 652,26 | 6 005,04 | 6 254,76 | 6 512,80 | 6 736,35 | 6 966,18 | 7 202,89 | 7 448,00 | 7 750,96 | 8 015,10 | 8 288,72 | 8 571,94 |
|  | Рост тарифа год к году | % | 5 441,54 | 5 691,18 | 5 913,14 | 6 143,75 | 6 383,36 | 6 632,31 | 6 890,97 | 7 159,72 | 7 438,95 | 7 729,07 | 8 030,50 | 8 343,69 | 8 669,09 |

Согласно рассмотренному сценарию 2, в г. Углегорск планируется строительство новой котельной, в связи с чем, в рамках схемы теплоснабжения, был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 12.

Таблица 12. Расчет себестоимости тепловой энергии новой котельной в г. Углегорск (согласно сценарию 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 46,52 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 1 715 881,3 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 365 316,7 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 132 842,4 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 2 214 040,4 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 442 808,1 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 2 656 848,5 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 221 404,0 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 86,69 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 25 760,00 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 16,46 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 2 166,9 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,37 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 9,28 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 149,93 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 112 651,55 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 25 743,46 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 6 656,09 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 196 366,80 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 59 204,59 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | 7 733,16 |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 17 686,62 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 426 042,27 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 4 914,55 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 299,48 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 5 700,88 |

Таблица 13. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности новой котельной в г. Углегорск, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 86,69 | 86,40 | 86,59 | 86,50 | 86,70 | 86,90 | 87,10 | 87,30 | 87,50 | 87,70 | 87,90 | 88,11 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 2,65 | 2,64 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,37 | 7,54 | 7,74 | 7,91 | 8,11 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,91 | 9,11 | 9,31 | 9,52 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 76,67 | 76,22 | 76,22 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 75,43 | 74,98 | 74,98 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,72 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 145 051,09 | 150 783,74 | 157 334,48 | 163 484,53 | 170 344,23 | 177 357,09 | 184 511,56 | 191 946,17 | 199 672,59 | 207 685,71 | 216 037,83 | 224 726,89 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 112 651,55 | 117 113,95 | 122 344,65 | 127 247,58 | 132 686,57 | 138 223,03 | 143 843,20 | 149 683,35 | 155 752,79 | 162 043,96 | 168 606,60 | 175 436,03 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 16,47 | 16,42 | 16,45 | 16,43 | 16,47 | 16,51 | 16,55 | 16,59 | 16,62 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 32 399,55 | 33 669,79 | 34 989,83 | 36 236,96 | 37 657,66 | 39 134,07 | 40 668,37 | 42 262,83 | 43 919,81 | 45 641,76 | 47 431,23 | 49 290,86 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 25 743,46 | 26 747,46 | 27 790,61 | 28 775,44 | 29 897,68 | 31 063,69 | 32 275,17 | 33 533,90 | 34 841,73 | 36 200,55 | 37 612,38 | 39 079,26 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 6 656,09 | 6 922,33 | 7 199,22 | 7 461,52 | 7 759,98 | 8 070,38 | 8 393,20 | 8 728,92 | 9 078,08 | 9 441,20 | 9 818,85 | 10 211,61 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 210 099,18 | 218 450,63 | 224 836,75 | 233 729,04 | 242 963,67 | 250 047,16 | 257 359,44 | 264 900,84 | 272 694,70 | 283 583,40 | 291 957,82 | 300 579,53 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 4 914,40 | 5 109,75 | 5 259,13 | 5 467,13 | 5 683,13 | 5 848,82 | 6 019,86 | 6 196,26 | 6 378,57 | 6 633,26 | 6 829,15 | 7 030,82 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 145 051,09 | 150 783,74 | 157 334,48 | 163 484,53 | 170 344,23 | 177 357,09 | 184 511,56 | 191 946,17 | 199 672,59 | 207 685,71 | 216 037,83 | 224 726,89 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 196 366,80 | 204 172,38 | 210 141,09 | 218 452,17 | 227 083,22 | 233 703,71 | 240 538,05 | 247 586,54 | 254 870,98 | 265 047,98 | 272 875,03 | 280 933,22 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 697,56 | 725,28 | 746,49 | 776,01 | 806,67 | 830,19 | 854,47 | 879,51 | 905,38 | 941,53 | 969,34 | 997,96 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 292,68 | 304,32 | 313,21 | 325,60 | 338,46 | 348,33 | 358,52 | 369,02 | 379,88 | 395,05 | 406,72 | 418,73 |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 825,23 | 1 897,79 | 1 953,26 | 2 030,52 | 2 110,74 | 2 172,28 | 2 235,81 | 2 301,32 | 2 369,03 | 2 463,63 | 2 536,38 | 2 611,28 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 3 221,47 | 3 349,52 | 3 447,44 | 3 583,78 | 3 725,38 | 3 833,99 | 3 946,11 | 4 061,74 | 4 181,25 | 4 348,20 | 4 476,61 | 4 608,81 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 254,97 | 265,10 | 272,85 | 283,64 | 294,85 | 303,45 | 312,32 | 321,47 | 330,93 | 344,14 | 354,31 | 364,77 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 2 526,08 | 2 626,49 | 2 703,27 | 2 810,19 | 2 921,22 | 3 006,38 | 3 094,30 | 3 184,97 | 3 278,68 | 3 409,60 | 3 510,29 | 3 613,95 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 71 691,53 | 74 700,84 | 76 757,86 | 79 531,19 | 82 409,68 | 84 684,27 | 87 029,38 | 89 446,45 | 91 941,36 | 95 322,06 | 97 997,25 | 100 749,61 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 3 887,10 | 4 000,52 | 4 008,22 | 4 013,41 | 4 016,37 | 4 017,10 | 4 014,97 | 4 009,89 | 4 001,76 | 3 990,49 | 3 976,57 | 3 959,30 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 67,13 | 69,80 | 72,57 | 75,44 | 78,42 | 81,52 | 84,75 | 88,11 | 91,62 | 95,28 | 99,09 | 103,09 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 59 204,59 | 61 557,97 | 63 357,54 | 65 863,33 | 68 465,59 | 70 461,67 | 72 522,22 | 74 647,34 | 76 843,60 | 79 911,97 | 82 271,82 | 84 701,37 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 7 733,16 | 8 248,71 | 8 468,40 | 8 695,37 | 8 931,01 | 9 175,88 | 9 428,71 | 9 689,70 | 9 959,15 | 10 237,34 | 10 526,40 | 10 824,90 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 70 891,99 | 73 877,00 | 75 906,73 | 78 647,55 | 81 491,39 | 83 736,17 | 86 050,65 | 88 436,05 | 90 898,13 | 94 238,08 | 96 877,89 | 99 593,65 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 799,54 | 823,84 | 851,13 | 883,64 | 918,29 | 948,10 | 978,72 | 1 010,41 | 1 043,24 | 1 083,98 | 1 119,36 | 1 155,95 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 198,15 | 3 295,36 | 3 404,51 | 3 534,57 | 3 673,18 | 3 792,41 | 3 914,88 | 4 041,63 | 4 172,96 | 4 335,92 | 4 477,43 | 4 623,81 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 430 039,96 | 447 230,57 | 462 333,59 | 480 279,33 | 499 390,76 | 515 880,94 | 532 815,26 | 550 335,10 | 568 481,62 | 590 927,09 | 610 470,32 | 630 679,84 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 5 700,88 | 5 964,59 | 6 166,02 | 6 427,39 | 6 683,15 | 6 903,83 | 7 130,46 | 7 364,92 | 7 607,77 | 7 908,15 | 8 169,69 | 8 440,14 |
|  | Рост тарифа год к году | % | 5 700,88 | 5 923,21 | 6 154,22 | 6 394,23 | 6 643,60 | 6 902,70 | 7 171,91 | 7 451,61 | 7 742,22 | 8 044,17 | 8 357,89 | 8 683,85 |

Согласно рассмотренному сценарию 2, в с. Краснополье планируется строительство новой блочно-модульной котельной, в связи с чем, в рамках схемы теплоснабжения, был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 16.

Таблица 16. Расчет себестоимости тепловой энергии новой блочно-модульной котельной в с. Краснополье (согласно сценарию 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 5,93 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 223 714,5 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 47 629,5 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 17 319,8 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 288 663,9 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 57 732,8 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 346 396,6 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 28 866,4 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 7,60 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 2 145,09 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 1,37 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 1 489,8 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,37 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 9,28 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 149,93 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 9 380,72 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 2 256,27 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 385,99 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 16 021,44 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 4 830,47 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | 630,94 |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 1 443,04 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 34 948,87 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 4 599,82 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 234,65 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 5 749,77 |

Таблица 17. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности новой котельной в с. Краснополье ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,37 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 12 022,97 | 12 543,66 | 13 081,54 | 13 622,96 | 14 186,68 | 14 762,42 | 15 349,19 | 15 958,54 | 16 591,38 | 17 247,25 | 17 930,45 | 18 640,76 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 9 380,72 | 9 797,97 | 10 228,37 | 10 658,10 | 11 105,76 | 11 560,89 | 12 022,33 | 12 501,44 | 12 998,95 | 13 514,19 | 14 051,25 | 14 609,69 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 642,25 | 2 745,69 | 2 853,17 | 2 964,86 | 3 080,93 | 3 201,53 | 3 326,86 | 3 457,10 | 3 592,43 | 3 733,07 | 3 879,21 | 4 031,07 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 2 256,27 | 2 344,26 | 2 435,69 | 2 530,68 | 2 629,38 | 2 731,92 | 2 838,47 | 2 949,17 | 3 064,19 | 3 183,69 | 3 307,85 | 3 436,86 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 385,99 | 401,43 | 417,48 | 434,18 | 451,55 | 469,61 | 488,40 | 507,93 | 528,25 | 549,38 | 571,35 | 594,21 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 17 141,86 | 17 823,25 | 18 344,29 | 19 069,81 | 19 823,26 | 20 401,19 | 20 997,80 | 21 613,09 | 22 248,99 | 23 137,39 | 23 820,66 | 24 524,10 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 400,96 | 416,90 | 429,09 | 446,06 | 463,68 | 477,20 | 491,16 | 505,55 | 520,42 | 541,20 | 557,19 | 573,64 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 16 021,44 | 16 658,30 | 17 145,28 | 17 823,38 | 18 527,58 | 19 067,74 | 19 625,35 | 20 200,43 | 20 794,76 | 21 625,10 | 22 263,70 | 22 921,17 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 56,91 | 59,18 | 60,91 | 63,31 | 65,82 | 67,73 | 69,72 | 71,76 | 73,87 | 76,82 | 79,09 | 81,42 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 23,88 | 24,83 | 25,55 | 26,57 | 27,62 | 28,42 | 29,25 | 30,11 | 30,99 | 32,23 | 33,18 | 34,16 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 148,92 | 154,84 | 159,37 | 165,67 | 172,21 | 177,23 | 182,42 | 187,76 | 193,29 | 201,01 | 206,94 | 213,05 |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 262,84 | 273,29 | 281,27 | 292,40 | 303,95 | 312,81 | 321,96 | 331,40 | 341,15 | 354,77 | 365,24 | 376,03 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 20,80 | 21,63 | 22,26 | 23,14 | 24,06 | 24,76 | 25,48 | 26,23 | 27,00 | 28,08 | 28,91 | 29,76 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 206,10 | 214,29 | 220,56 | 229,28 | 238,34 | 245,29 | 252,46 | 259,86 | 267,51 | 278,19 | 286,40 | 294,86 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 5 871,78 | 6 093,07 | 6 270,11 | 6 505,96 | 6 750,57 | 6 945,97 | 7 147,28 | 7 355,56 | 7 570,36 | 7 857,80 | 8 087,75 | 8 324,20 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 317,15 | 320,45 | 323,43 | 326,14 | 328,62 | 330,85 | 332,76 | 334,35 | 335,61 | 336,52 | 337,15 | 337,40 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 317,15 | 320,45 | 323,43 | 326,14 | 328,62 | 330,85 | 332,76 | 334,35 | 335,61 | 336,52 | 337,15 | 337,40 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 5,48 | 5,69 | 5,92 | 6,15 | 6,40 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,77 | 8,08 | 8,41 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 830,47 | 5 022,48 | 5 169,30 | 5 373,75 | 5 586,06 | 5 748,92 | 5 917,04 | 6 090,43 | 6 269,62 | 6 519,97 | 6 712,51 | 6 910,73 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 630,94 | 654,34 | 678,37 | 703,19 | 728,99 | 755,79 | 783,46 | 812,02 | 841,50 | 871,94 | 903,57 | 936,22 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 5 784,03 | 6 002,96 | 6 177,03 | 6 409,24 | 6 650,07 | 6 842,21 | 7 040,18 | 7 244,99 | 7 456,21 | 7 739,21 | 7 965,30 | 8 197,76 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 87,75 | 90,11 | 93,09 | 96,72 | 100,51 | 103,76 | 107,10 | 110,56 | 114,15 | 118,59 | 122,45 | 126,44 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 350,99 | 360,42 | 372,34 | 386,90 | 402,03 | 415,05 | 428,41 | 442,25 | 456,58 | 474,35 | 489,79 | 505,75 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 35 387,60 | 36 820,40 | 38 068,29 | 39 585,63 | 41 162,54 | 42 524,64 | 43 922,69 | 45 369,44 | 46 867,32 | 48 716,80 | 50 328,65 | 51 994,80 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 5 749,77 | 5 982,57 | 6 185,33 | 6 431,86 | 6 688,08 | 6 909,39 | 7 136,55 | 7 371,62 | 7 614,99 | 7 915,49 | 8 177,39 | 8 448,10 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 5 749,77 | 5 974,01 | 6 207,00 | 6 449,07 | 6 700,58 | 6 961,90 | 7 233,41 | 7 515,51 | 7 808,61 | 8 113,15 | 8 429,56 | 8 758,31 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 4,05% | 3,39% | 3,99% | 3,98% | 3,31% | 3,29% | 3,29% | 3,30% | 3,95% | 3,31% | 3,31% |

Согласно рассмотренному сценарию 2, в г. Углегорске планируется строительство блочно-модульной котельной № 9, в связи с чем, в рамках схемы теплоснабжения, был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 18.

Таблица 18. Расчет себестоимости тепловой энергии новой блочно-модульной котельной № 9 в г. Углегорск (согласно сценарию 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 1,20 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 45 269,3 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 9 638,0 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 3 504,7 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 58 412,0 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 11 682,4 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 70 094,4 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 5 841,2 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 0,93 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 276,44 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 0,18 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 901,2 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,37 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 9,28 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 149,93 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 1 208,89 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 276,17 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 31,35 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 2 225,49 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 670,99 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | 87,64 |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 200,45 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 4 700,98 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 5 054,82 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 299,88 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 5 863,59 |

Таблица 19. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности новой блочно- модульной котельной № 9 в г. Углегорск ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 516,41 | 1 582,26 | 1 650,19 | 1 719,63 | 1 790,81 | 1 863,49 | 1 937,53 | 2 014,40 | 2 094,25 | 2 176,98 | 2 263,17 | 2 352,77 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 1 208,89 | 1 262,72 | 1 318,15 | 1 374,60 | 1 432,30 | 1 490,96 | 1 550,43 | 1 612,17 | 1 676,28 | 1 742,68 | 1 811,88 | 1 883,84 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 307,52 | 319,54 | 332,04 | 345,02 | 358,51 | 372,53 | 387,10 | 402,23 | 417,96 | 434,31 | 451,29 | 468,94 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 276,17 | 286,94 | 298,13 | 309,76 | 321,84 | 334,39 | 347,44 | 360,99 | 375,06 | 389,69 | 404,89 | 420,68 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 31,35 | 32,60 | 33,90 | 35,26 | 36,67 | 38,14 | 39,66 | 41,25 | 42,90 | 44,61 | 46,40 | 48,26 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 2 381,13 | 2 451,02 | 2 548,15 | 2 622,44 | 2 698,79 | 2 777,48 | 2 858,70 | 2 972,19 | 3 059,64 | 3 149,99 | 3 243,01 | 3 338,78 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 55,70 | 57,33 | 59,60 | 61,34 | 63,13 | 64,97 | 66,87 | 69,52 | 71,57 | 73,68 | 75,86 | 78,10 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 225,49 | 2 290,82 | 2 381,60 | 2 451,04 | 2 522,40 | 2 595,94 | 2 671,85 | 2 777,92 | 2 859,65 | 2 944,10 | 3 031,04 | 3 120,55 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7,91 | 8,14 | 8,46 | 8,71 | 8,96 | 9,22 | 9,49 | 9,87 | 10,16 | 10,46 | 10,77 | 11,09 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 3,32 | 3,41 | 3,55 | 3,65 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 4,14 | 4,26 | 4,39 | 4,52 | 4,65 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 20,69 | 21,29 | 22,14 | 22,78 | 23,45 | 24,13 | 24,83 | 25,82 | 26,58 | 27,37 | 28,17 | 29,01 |
| 3.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 36,51 | 37,58 | 39,07 | 40,21 | 41,38 | 42,59 | 43,83 | 45,57 | 46,91 | 48,30 | 49,73 | 51,19 |
| 3.7 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 2,89 | 2,97 | 3,09 | 3,18 | 3,28 | 3,37 | 3,47 | 3,61 | 3,71 | 3,82 | 3,94 | 4,05 |
| 3.8 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 28,63 | 29,47 | 30,64 | 31,53 | 32,45 | 33,39 | 34,37 | 35,74 | 36,79 | 37,87 | 38,99 | 40,14 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 865,83 | 904,67 | 954,66 | 998,33 | 1 042,96 | 1 088,65 | 1 135,47 | 1 193,32 | 1 243,98 | 1 295,94 | 1 326,74 | 1 358,17 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 44,05 | 48,78 | 52,95 | 56,97 | 60,80 | 64,42 | 67,83 | 71,02 | 74,03 | 76,81 | 77,86 | 78,66 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 44,05 | 48,78 | 52,95 | 56,97 | 60,80 | 64,42 | 67,83 | 71,02 | 74,03 | 76,81 | 77,86 | 78,66 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
| 4.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 670,99 | 690,68 | 718,05 | 738,99 | 760,50 | 782,67 | 805,56 | 837,54 | 862,19 | 887,65 | 913,86 | 940,85 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 87,64 | 104,28 | 120,32 | 136,99 | 154,19 | 171,95 | 190,26 | 209,16 | 228,78 | 249,04 | 249,04 | 249,04 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 803,44 | 844,53 | 892,14 | 933,80 | 976,39 | 1 019,97 | 1 064,62 | 1 119,72 | 1 168,04 | 1 217,57 | 1 245,88 | 1 274,71 |
| 4.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 62,38 | 60,14 | 62,52 | 64,52 | 66,58 | 68,69 | 70,85 | 73,60 | 75,94 | 78,37 | 80,87 | 83,46 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 249,53 | 240,57 | 250,08 | 258,09 | 266,32 | 274,75 | 283,39 | 294,41 | 303,77 | 313,46 | 323,48 | 333,83 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 5 012,89 | 5 178,52 | 5 403,09 | 5 598,49 | 5 798,89 | 6 004,37 | 6 215,08 | 6 474,32 | 6 701,64 | 6 936,37 | 7 156,41 | 7 383,55 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 5 863,59 | 6 057,32 | 6 319,99 | 6 548,56 | 6 782,96 | 7 023,31 | 7 269,79 | 7 573,02 | 7 838,91 | 8 113,48 | 8 370,86 | 8 636,55 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 5 863,59 | 6 092,27 | 6 329,87 | 6 576,73 | 6 833,22 | 7 099,72 | 7 376,61 | 7 664,30 | 7 963,21 | 8 273,78 | 8 596,46 | 8 931,72 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 3,30% | 4,34% | 3,62% | 3,58% | 3,54% | 3,51% | 4,17% | 3,51% | 3,50% | 3,17% | 3,17% |

В связи с планируемым, согласно сценарию 2, строительством новой котельной пгт. Шахтерск, в рамках схемы теплоснабжения был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 20.

Таблица 20. Расчет себестоимости тепловой энергии новой котельной в пгт. Шахтерск (согласно сценарию 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 46,52 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 1 901 710,0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 404 880,2 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 147 229,2 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 2 453 819,3 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 490 763,9 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 2 944 583,2 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 245 381,9 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 72,28 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 21 483,62 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 13,73 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 1 806,7 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,96 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 10,52 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 235,87 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 106 485,00 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 24 330,01 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 6 412,56 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 107 867,97 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 32 338,82 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | 629,24 |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 13 787,44 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 291 851,03 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 4 037,78 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 473,23 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 4 683,83 |

Таблица 21. Результаты расчета тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО СО, с учетом объединения с новой котельной в пгт. Шахтерск с 2029 года. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 59,20 | 71,02 | 71,20 | 71,37 | 69,95 | 69,66 | 72,28 | 72,44 | 72,52 | 72,60 | 72,68 | 72,75 | 72,83 | 72,98 | 73,14 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 1,71 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 1,98 | 1,97 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,05 | 10,83 | 11,00 | 11,17 | 11,11 | 11,19 | 11,29 | 11,44 | 11,57 | 11,70 | 11,83 | 11,95 | 12,07 | 12,36 | 12,66 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,44 | 58,16 | 58,16 | 58,16 | 56,86 | 56,50 | 56,25 | 56,26 | 56,21 | 56,15 | 56,10 | 56,06 | 56,01 | 55,88 | 55,74 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 52,04 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 56,46 | 56,10 | 55,84 | 55,86 | 55,80 | 55,75 | 55,70 | 55,65 | 55,61 | 55,47 | 55,34 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 757,25 | 124 657,14 | 129 168,52 | 134 061,45 | 136 848,96 | 141 899,63 | 137 227,51 | 142 976,28 | 148 696,43 | 154 518,71 | 160 557,85 | 166 822,36 | 173 306,69 | 180 156,44 | 187 276,52 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 65 493,53 | 95 109,38 | 98 316,65 | 101 861,07 | 104 132,14 | 108 107,56 | 106 485,00 | 111 020,72 | 115 520,18 | 120 073,85 | 124 794,49 | 129 688,55 | 134 748,37 | 140 183,46 | 145 838,56 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 10,35 | 14,80 | 14,84 | 14,87 | 14,58 | 14,52 | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 15 708,37 | 16 406,45 | 17 165,25 | 17 952,74 | 18 232,91 | 18 824,12 | 24 330,01 | 25 284,95 | 26 245,55 | 27 243,66 | 28 280,83 | 29 358,63 | 30 478,73 | 31 590,59 | 32 741,76 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 12 555,35 | 13 141,31 | 13 686,63 | 14 247,64 | 14 483,92 | 14 967,95 | 6 412,51 | 6 670,61 | 6 930,70 | 7 201,19 | 7 482,54 | 7 775,18 | 8 079,59 | 8 382,39 | 8 696,21 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 99 055,97 | 103 929,52 | 107 009,95 | 110 209,23 | 113 444,15 | 116 760,54 | 121 378,42 | 124 912,34 | 128 554,09 | 132 313,48 | 136 182,80 | 141 581,09 | 145 721,43 | 149 982,85 | 154 368,89 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 2 009,11 | 2 107,96 | 2 170,44 | 2 235,32 | 2 300,94 | 2 368,20 | 2 461,86 | 2 533,54 | 2 607,41 | 2 683,66 | 2 762,13 | 2 871,63 | 2 955,60 | 3 042,04 | 3 131,00 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 93 757,25 | 124 657,14 | 129 168,52 | 134 061,45 | 136 848,96 | 141 899,63 | 137 227,51 | 142 976,28 | 148 696,43 | 154 518,71 | 160 557,85 | 166 822,36 | 173 306,69 | 180 156,44 | 187 276,52 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 88 030,20 | 92 361,28 | 95 098,83 | 97 942,00 | 100 816,85 | 103 764,10 | 107 867,97 | 111 008,53 | 114 244,93 | 117 585,86 | 121 024,50 | 125 821,91 | 129 501,39 | 133 288,48 | 137 186,31 |
| 3.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 575,08 | 1 652,57 | 1 701,55 | 1 752,42 | 1 803,86 | 1 856,59 | 1 930,02 | 1 986,21 | 2 044,12 | 2 103,90 | 2 165,42 | 2 251,26 | 2 317,10 | 2 384,86 | 2 454,60 |
| 3.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 53,17 | 55,79 | 57,44 | 59,16 | 60,90 | 62,68 | 65,16 | 67,05 | 69,01 | 71,03 | 73,10 | 76,00 | 78,22 | 80,51 | 82,86 |
| 3.5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 4 809,01 | 5 045,62 | 5 195,17 | 5 350,49 | 5 507,54 | 5 668,54 | 5 892,73 | 6 064,30 | 6 241,10 | 6 423,61 | 6 611,46 | 6 873,54 | 7 074,55 | 7 281,43 | 7 494,37 |
| 3.6 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 2 507,46 | 2 630,82 | 2 708,80 | 2 789,79 | 2 871,67 | 2 955,62 | 3 072,52 | 3 161,97 | 3 254,16 | 3 349,32 | 3 447,27 | 3 583,92 | 3 688,72 | 3 796,60 | 3 907,62 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 26 390,33 | 28 161,62 | 29 472,28 | 30 310,82 | 31 158,85 | 32 028,60 | 33 245,09 | 34 173,79 | 35 131,22 | 36 119,99 | 37 138,05 | 38 563,47 | 39 666,50 | 40 788,75 | 41 944,19 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 165,20 | 332,41 | 318,57 | 304,73 | 290,89 | 277,04 | 263,20 | 249,36 | 235,51 | 221,67 | 207,83 | 193,84 | 179,71 | 165,59 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 165,20 | 332,41 | 318,57 | 304,73 | 290,89 | 277,04 | 263,20 | 249,36 | 235,51 | 221,67 | 207,83 | 193,84 | 179,71 | 165,59 |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26 390,33 | 27 689,91 | 28 510,63 | 29 363,01 | 30 224,89 | 31 108,48 | 32 338,82 | 33 280,36 | 34 250,63 | 35 252,24 | 36 283,14 | 37 721,41 | 38 824,52 | 39 959,89 | 41 128,46 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 306,50 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 629,24 | 642,15 | 642,15 | 642,15 |
| 4.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 26 390,33 | 28 161,62 | 29 472,28 | 30 310,82 | 31 158,85 | 32 028,60 | 33 245,09 | 34 173,79 | 35 131,22 | 36 119,99 | 37 138,05 | 38 563,47 | 39 666,50 | 40 788,75 | 41 944,19 |
| 4.4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 26 390,33 | 27 689,91 | 28 510,63 | 29 363,01 | 30 224,89 | 31 108,48 | 32 338,82 | 33 280,36 | 34 250,63 | 35 252,24 | 36 283,14 | 37 721,41 | 38 824,52 | 39 959,89 | 41 128,46 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -21 075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 198 127,99 | 256 748,28 | 265 650,76 | 274 581,50 | 281 451,96 | 290 688,76 | 291 851,03 | 302 062,41 | 312 381,74 | 322 952,18 | 333 878,70 | 346 966,91 | 358 694,63 | 370 928,04 | 383 589,60 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 3 807,23 | 4 445,41 | 4 599,55 | 4 754,18 | 4 985,39 | 5 181,79 | 5 226,30 | 5 407,86 | 5 598,04 | 5 792,88 | 5 994,24 | 6 234,55 | 6 450,54 | 6 686,76 | 6 932,09 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 3 807,23 | 3 976,42 | 4 160,33 | 4 351,19 | 4 520,89 | 4 697,20 | 4 880,39 | 5 070,73 | 5 268,49 | 5 473,96 | 5 687,44 | 5 909,25 | 6 139,71 | 6 379,16 | 6 627,95 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 16,76% | 3,47% | 3,36% | 4,86% | 3,94% | 0,86% | 3,47% | 3,52% | 3,48% | 3,48% | 4,01% | 3,46% | 3,66% | 3,67% |

В связи с планируемым, согласно сценарию 2, строительством новой котельной с. Бошняково, в рамках схемы теплоснабжения был выполнен оценочный расчет себестоимости тепловой энергии от источника, результаты которого представлены в таблице 22.

Таблица 22. Расчет себестоимости тепловой энергии новой котельной в с. Бошняково (согласно сценарию 2)

| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты на строительство котельной мощностью 46,52 МВт |  |  |
| 1.1 | Оборудование (основное и вспомогательное) | тыс. руб. | 175 462,3 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 37 356,5 |
| 1.3 | Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | тыс. руб. | 13 584,2 |
|  | Итого прямых издержек (ОППФ) | тыс. руб. | 226 403,0 |
| 1.4 | Налог на добавленную стоимость (20 %) | тыс. руб. | 45 280,6 |
|  | ИТОГО капитальных затрат | тыс. руб. | 271 683,6 |
|  | Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ) | тыс. руб. | 22 640,3 |
| 2. | Расчет основных технико-экономических показателей |  |  |
| 2.1 | Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь) | тыс. Гкал | 7,66 |
| 2.2 | Годовой расход топлива (натурального) | т | 2 277,84 |
|  | условного топлива | тыс. тут. | 1,46 |
| 2.3 | Число часов использования установленной мощности котельной | ч | 1 915,0 |
| 2.4 | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190 |
| 2.5 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт/Гкал | 32 |
| 3. | Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной |  |  |
|  | Цена на уголь | тыс. руб./т | 4,87 |
|  | Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 11,11 |
|  | Тариф на холодную воду | руб./м3 | 276,80 |
| 3.1 | Годовые затраты на топливо | тыс. руб. | 11 088,90 |
| 3.2 | Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды | тыс. руб. | 2 724,49 |
| 3.3 | Годовые затраты на воду | тыс. руб. | 275,63 |
| 3.4 | Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной | тыс. руб. | 11 521,29 |
| 3.5 | Годовая сумма отчислений на социальные нужды | тыс. руб. | 3 479,43 |
| 3.6 | Годовые затраты на амортизацию | тыс. руб. | - |
| 3.7 | Затраты на текущий ремонт (ТС от старых котельных) | тыс. руб. | 1 158,05 |
| 3.8 | Затраты на общекотельные и прочие расходы | тыс. руб. | 7 011,94 |
|  | Суммарные затраты | тыс. руб. | 37 259,74 |
| 4 | Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал) | руб./Гкал | 4 864,20 |
| 4.1 | В том числе топливная составляющая | руб./Гкал | 1 447,64 |
| 5. | Предполагаемый тариф (с учетом прибыли) | руб./Гкал | 5 643,47 |

Таблица 23. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО, с учетом объединения с новой котельной в с. Бошняково с 2026 года. Сценарий 2

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,74 | 7,56 | 7,61 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,78 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 1.3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,84 | 1,84 | 1,89 | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 |
| 1.4 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,68 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| 1.4.1 | структурным подразделениям | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.2 | товарный полезный отпуск | тыс. Гкал | 7,65 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 12 198,14 | 13 422,05 | 13 933,82 | 14 089,03 | 14 697,41 | 15 324,84 | 15 966,16 | 16 623,59 | 17 294,71 | 17 978,34 | 18 688,09 | 19 425,03 | 20 188,58 | 20 983,78 | 21 810,34 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 9 099,01 | 10 184,62 | 10 547,94 | 11 088,90 | 11 580,00 | 12 085,57 | 12 600,26 | 13 126,10 | 13 660,50 | 14 202,06 | 14 764,19 | 15 347,74 | 15 951,89 | 16 581,47 | 17 235,93 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. тут | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
| 2.2 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 3 099,13 | 3 237,43 | 3 385,88 | 3 000,13 | 3 117,41 | 3 239,27 | 3 365,90 | 3 497,48 | 3 634,21 | 3 776,28 | 3 923,90 | 4 077,30 | 4 236,69 | 4 402,31 | 4 574,41 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 2 841,47 | 2 967,74 | 3 105,00 | 2 724,49 | 2 830,75 | 2 941,15 | 3 055,85 | 3 175,03 | 3 298,86 | 3 427,51 | 3 561,19 | 3 700,07 | 3 844,37 | 3 994,31 | 4 150,08 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 257,66 | 269,68 | 280,88 | 275,63 | 286,66 | 298,13 | 310,05 | 322,45 | 335,35 | 348,77 | 362,72 | 377,22 | 392,31 | 408,01 | 424,33 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 16 663,23 | 17 483,06 | 18 001,25 | 18 539,44 | 19 083,61 | 19 641,50 | 20 418,32 | 21 012,80 | 21 625,41 | 22 257,82 | 22 908,72 | 23 816,82 | 24 513,31 | 25 230,17 | 25 967,99 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 791,56 | 2 928,90 | 3 015,72 | 3 105,88 | 3 197,04 | 3 290,50 | 3 420,64 | 3 520,23 | 3 622,87 | 3 728,81 | 3 837,86 | 3 989,99 | 4 106,67 | 4 226,76 | 4 350,37 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 040,85 | 1 092,06 | 1 124,43 | 1 158,05 | 1 192,04 | 1 226,88 | 1 275,41 | 1 312,54 | 1 350,81 | 1 390,31 | 1 430,97 | 1 487,69 | 1 531,20 | 1 575,97 | 1 622,06 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 10 355,33 | 10 864,81 | 11 186,84 | 11 521,29 | 11 859,47 | 12 206,17 | 12 688,92 | 13 058,36 | 13 439,07 | 13 832,08 | 14 236,58 | 14 800,91 | 15 233,75 | 15 679,24 | 16 137,75 |
| 3.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 761,72 | 799,20 | 822,88 | 847,49 | 872,36 | 897,86 | 933,38 | 960,55 | 988,55 | 1 017,46 | 1 047,22 | 1 088,73 | 1 120,57 | 1 153,34 | 1 187,06 |
| 3.5 | Другие операционные расходы | тыс. руб. | 1 713,77 | 1 798,09 | 1 851,38 | 1 906,73 | 1 962,70 | 2 020,08 | 2 099,97 | 2 161,11 | 2 224,12 | 2 289,16 | 2 356,10 | 2 449,50 | 2 521,13 | 2 594,86 | 2 670,74 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 4 148,23 | 4 371,72 | 4 504,93 | 4 631,27 | 4 773,43 | 4 919,28 | 5 114,96 | 5 271,06 | 5 431,68 | 5 597,17 | 5 767,66 | 5 997,04 | 6 179,53 | 6 367,63 | 6 561,45 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 1 020,92 | 1 090,54 | 1 126,50 | 1 151,84 | 1 191,87 | 1 233,02 | 1 282,91 | 1 326,43 | 1 371,09 | 1 416,88 | 1 464,22 | 1 522,16 | 1 572,94 | 1 625,50 | 1 679,85 |
| 4.1.1 | налог, уплачиваемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 1 020,92 | 1 090,54 | 1 126,50 | 1 151,84 | 1 191,87 | 1 233,02 | 1 282,91 | 1 326,43 | 1 371,09 | 1 416,88 | 1 464,22 | 1 522,16 | 1 572,94 | 1 625,50 | 1 679,85 |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 127,31 | 3 281,17 | 3 378,43 | 3 479,43 | 3 581,56 | 3 686,26 | 3 832,05 | 3 943,62 | 4 058,60 | 4 177,29 | 4 299,45 | 4 469,88 | 4 600,59 | 4 735,13 | 4 873,60 |

| № пп | Наименование | Ед. измерен. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 | 2 477,10 |
| 4.4 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 4 148,23 | 4 342,43 | 4 474,30 | 4 616,47 | 9 149,50 | 9 251,89 | 9 409,34 | 9 522,81 | 9 641,21 | 9 764,93 | 9 894,06 | 10 088,22 | 10 230,39 | 10 378,62 | 10 533,05 |
| 4.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 31 816,72 | 35 276,83 | 36 440,00 | 37 259,74 | 38 554,45 | 39 885,62 | 41 499,45 | 42 907,45 | 44 351,81 | 45 833,33 | 47 364,47 | 49 238,89 | 50 881,42 | 52 581,58 | 54 339,78 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 4 158,22 | 6 435,30 | 6 647,49 | 6 797,08 | 7 033,26 | 7 276,10 | 7 570,50 | 7 827,35 | 8 090,84 | 8 361,11 | 8 640,42 | 8 982,36 | 9 282,00 | 9 592,15 | 9 912,89 |
| 11 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 4 158,22 | 4 343,01 | 4 543,87 | 4 752,33 | 4 937,67 | 5 130,24 | 5 330,32 | 5 538,20 | 5 754,19 | 5 978,60 | 6 211,77 | 6 454,03 | 6 705,74 | 6 967,26 | 7 238,98 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - |  | 3,30% | 2,25% | 3,47% | 3,45% | 4,05% | 3,39% | 3,37% | 3,34% | 3,34% | 3,96% | 3,34% | 3,34% | 3,34% |