

**Сахалинская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.09.2024 № 766-п/24

г. Углегорск

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»

В соответствии с постановлением администрации Углегорского городского округа от 16.07.2024 № 634-п/24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Углегорский городской округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава Углегорского городского округа, администрация Углегорского городского округа **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе» (далее – муниципальная программа) (прилагается).
2. Соисполнителям муниципальной программы предоставлять в отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа отчет о реализации мероприятий программы в сроки:

- ежемесячно в срок до 28 числа отчетного месяца;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным кварталом.

1. Признать утратившим силу постановления администрации Углегорского городского округа:

- от 03.08.2020 № 714 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе»;

- от 16.02.2024 № 128-п/24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе».

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.
2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Углегорские ведомости», разместить на официальном сайте администрации Углегорского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на вице-мэра Углегорского городского округа Петрову Я.Д.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Углегорского городского округа |  | Ф.В. Филин |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииУглегорского городского округа от 13.09.2024 № 766-п/24 |

**муниципальная программа**

**«Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»**

**Приоритеты и цели молодежной политики**

* 1. **Оценка текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Углегорского городского округа**

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния е граждан и совершенствования общественных отношений является реализация эффективной государственной молодежной политики, которую следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Молодежь сегодня рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной политики, основного партнера всех уровней власти. Современная молодежная политика ориентирована на максимальное включение молодежи в социальную практику, на создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. Особенно важным является общественное признание потребности широкого включения молодежи в социальную практику как необходимого условия формирования у нее российской идентичности.

Основные положения государственной молодежной политики в Российской Федерации определены Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р.

Текущее состояние государственной молодежной политики можно охарактеризовать наличием большого количества показателей - молодежь является потребителем услуг в сфере образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка.

В современных условиях государственная молодежная политика должна быть ориентирована на воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни общества.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области численность молодежи в Углегорском городском округе на 01 января 2023 года составляет 3795 человек. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее социальной активности зависит общее развитие Углегорского городского округа в целом.

В современных условиях государственная молодежная политика должна быть ориентирована на воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни общества.

При большом количестве проводимых мероприятий всероссийского уровня творческая и талантливая молодежь Углегорского округа зачастую не имеет возможности участвовать во всероссийских конкурсах, выигрывать гранты и т.д.

Для многих молодых людей сдерживающим фактором является отсутствие необходимых знаний и навыков. Информация о реализуемых мерах государственной поддержки в отношении молодежи не в полном объеме доходит до целевой группы. Неэффективны на сегодня и механизмы организации «обратной связи» учреждений социализации и адаптации молодежи к взрослой жизни. Решение этой системной проблемы в настоящий момент возможно только при условии наличия координации деятельности различных институтов гражданского общества.

Негативной тенденцией остается аполитичность, индифферентность значительного количества молодых людей, их поверхностное представление о внешней и внутренней политике страны. Существует опасность распространения в молодежной среде идей и взглядов, противоречащих интересам России.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере: мобильностью, инициативностью, способностью противодействовать негативным вызовам. Применение созданных возможностей личностного и общественного развития, вовлечение в многообразную социальную практику не только позволит молодежи раскрыть и реализовать свой потенциал, но и укрепит чувство уверенности в своем будущем.

Применение качественно новых подходов к решению проблем молодежи, совершенствование системы мер, направленных на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Углегорского городского округа, можно определить как наиболее актуальные направления в реализации молодежной политики.

При этом в процессе развития сферы молодежной политики в Углегорском городском округе, определяют ряд проблем, сложившихся в молодежной среде:

- низкая вовлеченность молодого поколения в досуговую деятельность;

- отсутствие развитой инфраструктуры «третьих мест» для общения и обмена опытом различных молодежных, городских сообществ;

- отсутствие работающих молодежных «социальных лифтов»;

- отсутствие мест притяжения молодежи (коворкинг, «анти-кафе»);

- сокращение общественных молодежных организаций и объединений;

- информационная изолированность, дискоммуникация по вопросу возможных механизмов реализации молодежных проектов;

- отрицательное влияние видеоконтента в социальных сетях, направленное на формирование негативного отношения к процессам, реализуемым органами государственной власти.

В целях решения вышеуказанных проблем предусмотрена реализация комплексов процессных мероприятий, отдельных мероприятий и ведомственных проектов Программы.

* 1. **Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной**

**политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основные положения государственной молодежной политики в муниципальном образовании «Углегорский городской округ» определены Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, Законом Сахалинской области от 17.09.2021 № 72-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере молодежной политики на территории Сахалинской области», Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618, Государственной программой Сахалинской области «Реализация молодежной политики в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2023 № 504.

Основными приоритетами в реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Углегорский городской округ» являются: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышение уровня социальной активности молодежи, мотивация молодежи к участию в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии района.

Для достижения указанных приоритетов определены цели Программы:

Цель 1: Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Углегорского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики, до 2522 человек к 2030 году.

Цель 2: Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые мероприятия патриотической направленности в Углегорском городском округе, до 2025 человек к 2030 году.

Цель 3: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа.

Достижение целей Программы планируется за счет реализации следующих проектов и мероприятий, входящих в состав Программы:

- **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций;

- **Отдельное мероприятие** «Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни»;

**- Комплекс процессных мероприятий** «Патриотическое воспитание подростков и молодежи»;

- **Отдельное мероприятие** «Поддержка молодых семей»;

- **Ведомственный проект** «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей»;

- **Отдельное мероприятие** «Формирование информационной среды для молодежи, информационно-методическое обеспечение молодежной политики»;

- **Отдельное мероприятие** «Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики»;

- **Ведомственный проект** «Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»;

**- Ведомственный проект** «Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде».

* 1. **Задачи муниципального управления,**

**способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

Для достижения целей Программы, определены задачи в рамках реализации структурных элементов Программы:

- создание условий для эффективной самореализации молодежи, участия Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, проводимые на территории Углегорского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет;

- создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства), Создание условий, обеспечивающих участие добровольческих организаций и добровольцев в жизни Российского сообщества, в решении социальных задач, оказание методической, информационной и консультационной поддержки деятельности добровольческих организаций и добровольцев на территории Углегорского городского округа.

В результате решения указанных задач планируется достижение следующих результатов:

1. Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией, к 2030 году вовлечено не менее 9 мероприятий.

2. Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде, к 2030 году 9 мероприятий.

3. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, к 2030 году 2125 человек.

4. Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период, к 2030 году 65 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Для решения задачи и достижения вышеуказанных результатов сформирована система мероприятий комплексов процессных мероприятий, отдельных мероприятий, а также ведомственных проектов, указанных в пункте 1.3. Муниципальной программы ««Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе».

**1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями**

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Реализация Программы направлена на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов».

Для достижения национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» определены следующие задачи в рамках реализации структурных элементов Программы:

- создание условий для эффективной самореализации молодежи, участия Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, проводимые на территории Углегорского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет;

- создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства), Создание условий, обеспечивающих участие добровольческих организаций и добровольцев в жизни Российского сообщества, в решении социальных задач, оказание методической, информационной и консультационной поддержки деятельности добровольческих организаций и добровольцев на территории Углегорского городского округа.

В результате решения указанных задач планируется достижение следующих результатов:

1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью), к 2030 году вовлечено не менее 995 человек в возрасте 14 - 35 лет.

2. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе, к 2030 году 2522 человека в возрасте 14 - 35 лет.

Для решения задачи и достижения вышеуказанных результатов сформирована система мероприятий комплекса процессных мероприятий «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрацииУглегорского городского округаот 13.09.2024 № 766-п/24\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»**

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по культуре, спорту, по делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Углегорского городского округа, Управление образования Углегорского городского округа, МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа, МБУК «Углегорская централизованная библиотечная система», МБУК «Углегорский краеведческий музей» Углегорского городского округа, МБУ ДО СШ им. Заслуженного тренера России Н.П. Карпенко Углегорского городского округа |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Углегорского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики, до 2522 человек к 2030 году.Цель 2. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые мероприятия патриотической направленности в Углегорском городском округе, до 2025 человек к 2030 году. Цель 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 44 340 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Реализация программы направлена на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»/ Государственная программа Сахалинской области «Реализация молодежной политики в Сахалинской области», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 2 октября 2023 года № 504 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ)  | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  |
| Цель муниципальной программы «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Углегорского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики», до 2522 человек к 2030 году |
| 1.  | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе | Человек | 2246 | 2292 | 2338 | 2384 | 2430 | 2476 | 2522 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| Цель муниципальной программы «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые мероприятия патриотической направленности в Углегорском городском округе», до 2125 человек к 2030 году |
| 4. | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек | Человек | 1903 | 1940 | 1977 | 2014 | 2051 | 2088 | 2125 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Создание условий для повышения патриотического сознания, верности Отчеству и обеспечения преемственности поколений |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа» |
| 5. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью) | Человек | 845 | 870 | 895 | 920 | 945 | 970 | 995 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций |
| 6. | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период | Ед. | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. |  Задача 1: Создание условий для эффективной самореализации молодежи | Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, проводимые на территории Углегорского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе |
| 1.2. |  Задача 2: Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | 1. Создание условий, обеспечивающих участие добровольческих организаций и добровольцев в жизни Российского сообщества, в решении социальных задач
2. Оказание методической, информационной и консультационной поддержки деятельности добровольческих организаций и добровольцев на территории Углегорского городского округа
 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью) |
| 2. | **Отдельное мероприятие** «Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. |  Задача 1: Проведение мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций среди молодежи | 1. Работа с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, на учете в правоохранительных органах, а также посещающих комиссию по делам несовершеннолетних
 | 1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью);
2. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек;
3. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе
 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий** «Патриотическое воспитание подростков и молодежи» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 3.1. |  Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Увеличение численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность, через увеличение охвата патриотическими проектами и мероприятиями | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности |
| 3.2. |  Задача 2. Создание условий для реализации курса военно-спортивной подготовки «Будь готов!» | Повышение патриотической активности населения, готовности граждан к защите Отечества, обучение населения начальным торическим знаниям и практическим навыкам в области начальной военной подготовки вод руководством инструктора | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности |
| 4. | **Отдельное мероприятие**«Поддержка молодых семей» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 4.1. |  Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Выделение субсидии Сахалинской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Углегорском городском округе | - |
| 5. | **Ведомственный проект** «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 5.1. |  Задача 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период |
| 6. | **Отдельное мероприятие** «Формирование информационной среды для молодежи, информационно-методическое обеспечение молодежной политики» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 6.1. |  Задача 1. Создание информационной среды для реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  | Организация информационно-методической поддержки для молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы в сфере молодежной политики на территории Углегорского городского округа | 1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью);
2. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек;
3. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе
 |
| 7. | **Отдельное мероприятие** «Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 7.1. |  Задача 1. Приобретение материально технического оснащения для молодежных и волонтерских центров на территории Углегорского городского округа | 1. Обеспечение материально технической базы для молодежного центра, реализующего функции молодежной политики на территории Углегорского городского округа
 | 1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью);
2. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек;
3. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе
 |
| 8. | **Ведомственный проект**«Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 8.1. |  Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией |  Снижение влияния факторов риска к употреблению наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде на территории Углегорского городского округа | 1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью);
2. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек;
3. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе
 |
| 9. | **Ведомственный проект**«Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде» |
|    |  Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |  Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 9.1. |  Задача 1. Снижение социальной напряженности в молодежной среде | 1. Выявление деструктивного поведения среди молодежи
2. Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризма и экстремистской активности
 | 1. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью);
2. Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, человек;
3. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе
 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| **Всего**  | **2025**  | **2026**  | **2027**  | **2028** | **2029** | **2030**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8  |
| **Муниципальная программа** «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе» **(всего), в том числе:**  | **44340** | **7390** | **7390** | **7390** | **7390** | **7390** | **7390** |
| Местный бюджет | 44340 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций» **(всего), в том числе**: | **5100** | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Местный бюджет | 5100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отдельное мероприятие** «Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни» **(всего), в том числе**: | **9000** | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Местный бюджет | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Патриотическое воспитание подростков и молодежи» **(всего), в том числе**: | **11880** | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Местный бюджет | 11880 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отдельное мероприятие** «Поддержка молодых семей» **(всего), в том числе**: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственный проект** «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей» **(всего), в том числе**: | **13500** | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Местный бюджет | 13500 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отдельное мероприятие** «Формирование информационной среды для молодежи, информационно-методическое обеспечение молодежной политики» **(всего), в том числе**: | **300** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Местный бюджет | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отдельное мероприятие** «Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики» **(всего), в том числе:** | 9**00** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Местный бюджет | 900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственный проект** «Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача» **(всего), в том числе:** | **2820** | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Местный бюджет | 2820 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект** «Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде» **(всего), в том числе:** | **840** | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Местный бюджет | 840 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Углегорский городской округ

«Реализация молодежной политики

 в Углегорском городском округе»

ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей»

(наименование муниципального проекта)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Яна Денисовна - вице-мэр Углегорского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Немова Екатерина Константиновна – исполняющий обязанности начальника отдела по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Участники | МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа, МБУК «Углегорская централизованная библиотечная система», МБУ ДО СШ им. Заслуженного тренера России Н.П. Карпенко Углегорского городского округа |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский городской округ  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа |

1. **Показатели проекта**

|  |
| --- |
| Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Период 2025-2030 годы |
| Базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период | Ед. | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

1. **Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период | *2025-2030 годы* | *Трудоустроено в каникулярный период 65 несовершеннолетних, по индивидуальному плану учреждений с разбивкой по месяцам, с привлечением детей из семей СОП* |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского городского округа в каникулярный период | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 13500 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 13500 |
| 1.3. | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 13500 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 13500 |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Углегорский городской округ

«Реализация молодежной политики

 в Углегорском городском округе»

 ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»

(наименование муниципального проекта)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Яна Денисовна - вице-мэр Углегорского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Немова Екатерина Константиновна – исполняющий обязанности начальника отдела по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Участники | МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский городской округ  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | - Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа;- Реализация программы направлена на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» |

1. **Показатели проекта**

|  |
| --- |
| «Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача» |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Период 2025-2030 годы |
| Базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1. **Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией | *2025-2030 годы* | *Проведение мероприятий совместно с МБУК РДК «Октябрь», не менее 4 мероприятий в год, квартальный отчет* |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2820 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2820 |
| 1.3. | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2820 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2820 |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Углегорский городской округ

«Реализация молодежной политики

 в Углегорском городском округе»

 ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде»

(наименование муниципального проекта)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Яна Денисовна - вице-мэр Углегорского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Немова Екатерина Константиновна – исполняющий обязанности начальника отдела по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Участники | МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский городской округ  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | - Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа;- Реализация программы направлена на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» |

1. **Показатели проекта**

|  |
| --- |
| «Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача» |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Период 2025-2030 годы |
| Базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1. **Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | *2025-2030 годы* | *Проведение мероприятий совместно с МБУК РДК «Октябрь», не менее 4 мероприятий в год, квартальный отчет* |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |
| 1.3. | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Углегорский городской округ

«Реализация молодежной политики

в Углегорском городском округе»

ПАСПОРТ

**комплекса процессных мероприятий**

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка

талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Участники | МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа, МБУК «Углегорская централизованная библиотечная система» |
| Связь с муниципальной программой | «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка

талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ)  | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |  | 11  |
| 1.  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи» |
| 1.1. | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе | Человек | 2246 | 2292 | 2338 | 2384 | 2430 | 2476 | 2522 | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)» |
| 2.1. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью) | Человек | 845 | 870 | 895 | 920 | 945 | 970 | 995 | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024))  | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 |
| № 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи» |
| 1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере молодежной политики»  | иной |  Проведение мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |   Единиц |   5 | 5 | 5 |   5 |   5 |   5 |   5 |
| № 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)» |
| 1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия для развития и поддержки добровольчества»  |    |  Организация и проведение мероприятий:- по направлению добровольческой (волонтерской) деятельности;- по поддержке инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов. |   Единиц |   5 | 5 | 5 | 5  |   5 | 5   |   5 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка

талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей  |
| Всего | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1  |  |  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций» (всего), в том числе: | 5100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Местный бюджет | 5100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере молодежной политики» (всего), в том числе:
 | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Местный бюджет | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия для развития и поддержки добровольчества» (всего), в том числе:
 | 2100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Местный бюджет | 2100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка

талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024))  | Плановые значения по кварталам  | На конец 2025 года  |
| I квартал  | II квартал  | III квартал  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи» |
| 1.1.  | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском городском округе |   Человек | - | - | - | 2292 |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)» |
| 2.1.  |  Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью) |   Человек | - | - | - | 870 |

Приложение 5

к муниципальной программе

муниципального образования

Углегорский городской округ

«Реализация молодежной политики

в Углегорском городском округе»

ПАСПОРТ

**комплекса процессных мероприятий**

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| Участники | МБУК РДК «Октябрь» Углегорского городского округа, МБУК «Углегорская централизованная библиотечная система» |
| Связь с муниципальной программой | «Реализация молодежной политики в Углегорском городском округе»  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ)  | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |  | 11  |
| 1.  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |
| 1.1. | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | Человек | 1903 | 1940 | 1977 | 2014 | 2051 | 2088 | 2125 | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации курса военно-спортивной подготовки «Будь готов!»» |
| 2.1. | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | Человек | 1903 | 1940 | 1977 | 2014 | 2051 | 2088 | 2125 | отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024))  | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 |
| № 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |
| 1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия патриотической направленности»  | иной |  Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей |   Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| № 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации курса военно-спортивной подготовки «Будь готов!»» |
| 1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, посвященные памятным датам Российской Федерации»  | иной |  Организация и проведение мероприятий:- посвященных памятных датам Российской Федерации, дням воинской славы, государственным праздникам, общественно-значимым событиям культурно-патриотической направленности, в том числе благоустройство памятных мест |   Единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей  |
| Всего | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1  |  |  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание подростков и молодежи»(всего), в том числе: | **11880** | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Местный бюджет | **11880** | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия патриотической направленности» (всего), в том числе:
 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Местный бюджет | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, посвященные памятным датам Российской Федерации» (всего), в том числе:
 | 5880 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Местный бюджет | 5880 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи» В 2025 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024))  | Плановые значения по кварталам  | На конец 2025 года  |
| I квартал  | II квартал  | III квартал  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |
| 1.1.  | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности |   Человек | - | - | - | 2125 |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации курса военно-спортивной подготовки «Будь готов!»» |
| 2.1.  | Число молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности |   Человек | - | - | - | 2125 |